## BM 09.2021
Boletim de Medição - nº 009/2021
Objeto: Contratação de empresa de engenharia ambiental para realização dos serviços de Operação da Limpeza Urbana e Destinação Final de Resíduos Sólidos do Município de Gravatá/PE. |  |  |  |  | Empresa: Via Ambiental Engenharia e Serviços S/A |  |  |  | Contrato nº: 014/2018 |  | Ordem de Serviço nº: 001/2021
Valor Inicial do Contrato: |  | 9184429.31 | Medições Anteriores: |  | 5021076.9491 | Período de Execução s/ Termo Aditivo: |  |  |  |  | 29/01/2018 a 29/01/2019
Valor(es) do(s) Aditivo(s): |  | 233145.3 | Esta Medição: |  | 628818.5989 | 7ª Termo Aditivo: |  |  |  |  | 30/01/2021 a 29/01/2022
Valor(es) Reequilíbrio e Reajuste(s): |  | 1026684.79 | Valor Medido Acumulado: |  | 5649895.5481 | Periodo Medido: |  |  |  |  | 01/10/2021 a 31/10/2021
Valor Final do Contrato com reajuste após o aditivo de prazo: |  | 10444259.4 |  |  |  | Percentual do Valor Total Executado |  |  |  | Neste BM: | 6.021%
|  |  | Saldo do Contrato: |  | 4794363.8519 |  |  |  |  | Até este BM: | 54.1%
Item | Discriminação |  |  |  |  | Unidade | Quantidade |  |  |  | Preço
[7 empty] | Contrato | Executado |  | Saldo | Unitário | Total
[8 empty] | Este BM. | Até este BM.
1 | Varrição manual de vias pavimentadas e logradouros públicos |  |  |  |  | km | 15930.6 | 1043.24 | 8454.74 | 7475.86 | 107.6178 | 112271.1665 | Produção Mensal | Produção Mensal por funcionário
2 | Capinação manual, raspagem de linha d'agua e passeios de vias urbanas pavimentadas |  |  |  |  | km | 275.04 | 22.93 | 54.5 | 220.54 | 1356.6757 | 31108.5735 | 22.92 | 3.2743 | 7.0031
3 | Pintura de meio fio em cal de vias urbanas pavimentadas |  |  |  |  | km | 275.04 | 22.95 | 40.79 | 234.25 | 404.461 | 9282.3789 | 22.92 | 11.46 | 2.0026
4 | Equipe de serviços complementares |  |  |  |  | homem | 187 | 15 | 119 | 68 | 4157.0867 | 62356.3004 |  |  | 15
5 | Implantação, manutenção e reposição de conteineres de 1.000 litros |  |  |  |  | unidade | 300 | 27 | 190 | 110 | 314.448 | 8490.0961 |  |  | 24.0057
6 | Coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares, conteneirizados, comerciais e varrição de feiras livres |  |  |  |  | ton. | 27824.79 | 2100.82 | 17720.18 | 10104.61 | 128.734 | 270446.8917
7 | Coleta e transporte de resíduos volumosos |  |  |  |  | ton. | 8948.05 | 0 | 0 | 8948.05 | 82.9387 | 0
8 | Operação de aterro sanitário |  |  |  |  | ton. | 41208.72 | 2442.29 | 22278.36 | 18930.36 | 36.0372 | 88013.2381
9 | Execução de drenagem de chorume |  |  |  |  | m | 3600 | 0 | 192 | 3408 | 59.344 | 0
10 | Execução de drenagem de gás |  |  |  |  | m | 360 | 4 | 8 | 352 | 217.2799 | 869.1195
11 | Execução de drenagem de águas pluviais |  |  |  |  | m | 2400 | 0 | 22 | 2378 | 98.7676 | 0
12 | Administração Local |  |  |  |  | equipe | 12 | 1 | 8 | 4 | 45872.2485 | 45872.2485
13 | Obra de Engenharia no Aterro Sanitário - Locação de Escavadeira Hidraúlica |  |  |  | diária | diária | 24 | 0 | 0 | 24 | 2031.36 | 0
14 | Obra de Engenharia no Aterro Sanitário - Locação de Rolo Compactador |  |  |  | diária | diária | 24 | 0 | 0 | 24 | 1142.64 | 0
15 | Obra de Engenharia no Aterro Sanitário - Locação de Caminhão Basculante Trucado |  |  |  | diária | diária | 24 | 0 | 0 | 24 | 1079.16 | 0
16 | Recirculação Interna de Chorume - Locação de Caminhão Pipa |  |  |  | mês | mês | 24 | 0 | 0 | 24 | 6500
17 | Coleta e Tratamento Externo de Chorume em Estação de Tratamento Licenciada |  |  |  | m³ | m³ | 427.849 | 0 | 0 | 427.849 | 110.46 | 0
TOTAL | [11 empty] | 628818.5989
Gravatá, 01 de Novembro de 2021.
Via ambiental |  |  |  | Fiscalização Prefeitura |  |  |  | Secretário Prefeitura

## Item 1 - Varrição
INFORME MENSAL - VARRIÇÃO
| PERIODO: | 01/10/2021 e 31/10/2021 |  |  | DIAS CORRIDOS: | 31 | REVISÃO: | 1
ITEM | LOGRADOURO | EXTENSÃO (m) | FREQUENCIA | FATOR | TURNO | EXTENSÃO PONDERADA (m) | EXTENSÃO PONDERADA MENSAL(m) | OBSERVAÇÕES
1 | RUA SANTO AMARO | 277 | 1D | 0.87726 | DIURNO | 243.0013 | 7533.0402 |  | 1D | 0.9137
2 | TRAVESSA SANTO AMARO | 89 | 1D | 0.87726 | DIURNO | 78.0762 | 2420.3631 |  | 3SS | 0.48629
3 | RUA VER ELIAS TORRES | 300 | 1D | 0.87726 | DIURNO | 263.1783 | 8158.5273 |  | 3S | 0.4863
4 | RUA DR SILVA JARDIM | 94 | 1D | 0.87726 | DIURNO | 82.4625 | 2556.3386 |  | 1N | 0.9137
5 | RUA PADRE DIOGO FEIJÓ | 65 | 1D | 0.87726 | DIURNO | 57.022 | 1767.6809 |  | 4S | 0.60913
6 | RUA ALUIZIO RIBEIRO DE BRITO | 83 | 1D | 0.87726 | DIURNO | 72.8127 | 2257.1926 |  | 5S | 0.76141
7 | AV RUI BARBOSA | 235 | 1D | 0.87726 | DIURNO | 206.1563 | 6390.8464 |  | 1DD | 0.97258
8 | RUA PEDRO JOAQUIM DE SOUZA | 225 | 1D | 0.87726 | DIURNO | 197.3837 | 6118.8955
9 | RUA DAS MORENAS | 88.63 | 1D | 0.87726 | DIURNO | 77.7516 | 2410.3009
10 | RUA DAS CREOULAS | 67.38 | 1D | 0.87726 | DIURNO | 59.1098 | 1832.4052
11 | PRAÇA PEDRO JOAQUIM DE SOUZA | 178 | 1D | 0.87726 | DIURNO | 156.1525 | 4840.7262
12 | PRAÇA AARÃO LINS DE SOUZA | 219 | 1D | 0.87726 | DIURNO | 192.1202 | 5955.7249
13 | PRAÇA RUI BARBOSA | 141 | 1D | 0.87726 | DIURNO | 123.6938 | 3834.5078
14 | RUA JOÃO PAULINO DE CARVALHO | 162 | 1D | 0.87726 | DIURNO | 142.1163 | 4405.6047
16 | JOÃO ROBERTO REGALADO | 260 | 1D | 0.87726 | DIURNO | 228.0879 | 7070.7237
17 | RUA JOSÉ BONIFACIO | 87 | 1D | 0.87726 | DIURNO | 76.3217 | 2365.9729
18 | RUA DUQUE DE CAXIAS | 146 | 1D | 0.87726 | DIURNO | 128.0801 | 3970.4833
19 | RUA JOAQUIM NABUCO | 356 | 1D | 0.87726 | DIURNO | 312.3049 | 9681.4524
20 | RUA TOMÉ DE SOUZA | 100 | 1D | 0.87726 | DIURNO | 87.7261 | 2719.5091
21 | AV. JOAQUIM DIDIER | 949 | 1D | 0.87726 | DIURNO | 832.5207 | 25808.1414
22 | RUA CORONEL ESTEVÃO CAMARA | 97 | 1D | 0.87726 | DIURNO | 85.0943 | 2637.9238
23 | RUA SÉRGIO LORETO | 210 | 1D | 0.87726 | DIURNO | 184.2248 | 5710.9691
24 | RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA | 273 | 1D | 0.87726 | DIURNO | 239.4923 | 7424.2598
25 | TRAV. PRESIDENTE JOÃO PESSOA | 54.8 | 1D | 0.87726 | DIURNO | 48.0739 | 1490.291
26 | RUA SÃO JOSÉ | 241 | 1D | 0.87726 | DIURNO | 211.4199 | 6554.0169
27 | RUA DA ESTAÇÃO | 135 | 1D | 0.87726 | DIURNO | 118.4302 | 3671.3373
28 | RUA DR. POSSIDÔNIO DO REGO BARROS | 57.14 | 1D | 0.87726 | DIURNO | 50.1267 | 1553.9275
29 | RUA CONSELHEIRO FRANCISCO BEZERRA DE CARVALHO | 547 | 1D | 0.87726 | DIURNO | 479.8618 | 14875.7148
30 | RUA TENENTE CLETO CAMPELO | 296 | 1D | 0.87726 | DIURNO | 259.6693 | 8049.7469
31 | PRAÇA RODOLFO MORAES | 71 | 1D | 0.87726 | DIURNO | 62.2855 | 1930.8515
32 | RUA SETE DE SETEMBRO | 554 | 1D | 0.87726 | DIURNO | 486.0026 | 15066.0804
33 | RUA MONTE CASTELO | 115 | 1D | 0.87726 | DIURNO | 100.885 | 3127.4355
34 | RUA HILDA GONZALES | 139 | 1D | 0.87726 | DIURNO | 121.9393 | 3780.1176
35 | RUA DOUTOR AMAURY DE MEDEIROS | 1255 | 1D | 0.87726 | DIURNO | 1100.9626 | 34129.8392
36 | AV. FELIX SOBRINHO | 223 | 1D | 0.87726 | DIURNO | 195.6292 | 6064.5053
37 | AV. AGAMENON MAGALHÃES | 460 | 1D | 0.87726 | DIURNO | 403.5401 | 12509.7419
38 | RUA DO PRADO | 294 | 1D | 0.87726 | DIURNO | 257.9147 | 7995.3568
39 | RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO | 493 | 1D | 0.87726 | DIURNO | 432.4897 | 13407.1799
40 | AV. DANTAS BARRETO | 144 | 1D | 0.87726 | DIURNO | 126.3256 | 3916.0931
41 | RUA SANTO ANTONIO | 437 | 1D | 0.87726 | DIURNO | 383.3631 | 11884.2548
42 | RUA IZALTINO POGGI | 322 | 1D | 0.87726 | DIURNO | 282.478 | 8756.8193
43 | RUA SÃO JOÃO | 135 | 1D | 0.87726 | DIURNO | 118.4302 | 3671.3373
44 | TRAV. SÃO JOÃO | 92 | 1D | 0.87726 | DIURNO | 80.708 | 2501.9484
45 | RUA DA ENCRUZILHADA | 311 | 1D | 0.87726 | DIURNO | 272.8282 | 8457.6733
46 | RUA QUINTINO BOCAIUVA | 645 | 3S | 0.44986 | DIURNO | 290.161 | 8994.9907
47 | RUA DO NORTE | 617 | 1D | 0.87726 | DIURNO | 541.27 | 16779.3711
48 | PRAÇA DA RUA DO NORTE | 59 | 1D | 0.87726 | DIURNO | 51.7584 | 1604.5104
49 | RUA MAURICIO DE NASSAU | 466 | 1D | 0.87726 | DIURNO | 408.8036 | 12672.9124
50 | RUA MANOEL CASTOR DA ROSA | 402 | 1D | 0.87726 | DIURNO | 352.6589 | 10932.4266
51 | AV. AGAMENON MAGALHÃES | 97 | 1D | 0.87726 | DIURNO | 85.0943 | 2637.9238
52 | RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS | 129 | 1D | 0.87726 | DIURNO | 113.1667 | 3508.1667
53 | RUA SÃO VICENTE DE PAULA | 270 | 1D | 0.87726 | DIURNO | 236.8605 | 7342.6746
54 | RUA PADRE JOAQUIM CAVALCANTE | 290 | 1D | 0.87726 | DIURNO | 254.4057 | 7886.5764
55 | RUA LOURENÇO CORREIA DE MELO | 407 | 1D | 0.87726 | DIURNO | 357.0452 | 11068.402
56 | RUA SÃO PAULO | 151 | 1D | 0.87726 | DIURNO | 132.4664 | 4106.4587
57 | RUA NICOLAU CORREIA TEIXEIRA | 107 | 1D | 0.87726 | DIURNO | 93.8669 | 2909.8747
58 | RUA MARQUEZ DE POMBAL | 110 | 1D | 0.87726 | DIURNO | 96.4987 | 2991.46
59 | RUA CORONEL ESTEVÃO CAMARA | 312 | 1D | 0.87726 | DIURNO | 273.7054 | 8484.8684
60 | RUA FELIPE CAMARÃO | 50 | 1D | 0.87726 | DIURNO | 43.8631 | 1359.7546
61 | OZIRES LUIS CALDAS | 50 | 1D | 0.87726 | DIURNO | 43.8631 | 1359.7546
62 | AV. AGAMENON MAGAHÃES | 259 | 1D | 0.87726 | DIURNO | 227.2106 | 7043.5286
63 | RUA QUINZE DE NOVEMBRO | 150 | 1D | 0.87726 | DIURNO | 131.5891 | 4079.2636
64 | RUA CONSELHEIRO MANOEL RODRIGUES ALVES | 282 | 1D | 0.87726 | DIURNO | 247.3876 | 7669.0157
65 | RUA SEBASTIÃO PINTO DE BARROS | 165 | 1D | 0.87726 | DIURNO | 144.7481 | 4487.19
66 | RUA DUARTE COELHO | 309 | 1D | 0.87726 | DIURNO | 271.0736 | 8403.2831
67 | RUA VICENTE SOARES DA SILVA | 270 | 1D | 0.87726 | DIURNO | 236.8605 | 7342.6746
68 | TRAV. VICENTE SOARES DA SILVA | 161 | 1D | 0.87726 | DIURNO | 141.239 | 4378.4097
69 | RUA AUGUSTO S. HOLANDA | 78 | 1D | 0.87726 | DIURNO | 68.4264 | 2121.2171
70 | RUA JOÃO FLORENCIO DO NASCIMENTO | 167 | 1D | 0.87726 | DIURNO | 146.5026 | 4541.5802
71 | RUA SEVERINA LIMA DA SILVA | 79 | 1D | 0.87726 | DIURNO | 69.3036 | 2148.4122
72 | RUA JOSÉ GONÇALVES DE MELO | 306 | 1D | 0.87726 | DIURNO | 268.4419 | 8321.6978
73 | TRAV. JOSÉ GONÇALVES DE MELO | 53 | 1D | 0.87726 | DIURNO | 46.4948 | 1441.3398
74 | RUA SÃO DOMINGOS | 221 | 1D | 0.87726 | DIURNO | 193.8747 | 6010.1151
75 | RUA 25 DE DEZEMBRO | 274 | 1D | 0.87726 | DIURNO | 240.3695 | 7451.4549
76 | RUA SANTA CECÍLIA | 97 | 1D | 0.87726 | DIURNO | 85.0943 | 2637.9238
77 | RUA LAMARTINE FARIAS DE CASTRO | 435 | 1D | 0.87726 | DIURNO | 381.6085 | 11829.8646
78 | RUA QUINZE DE NOVEMBRO | 1642 | 3S | 0.44986 | DIURNO | 738.6734 | 22898.8755
79 | RUA PADRE CICERO | 544.77 | 3S | 0.44986 | DIURNO | 245.0713 | 7597.211
80 | RUA BELO HORIZONTE | 95.3 | 3S | 0.44986 | DIURNO | 42.8718 | 1329.0273
81 | RUA ALCIDES MELO | 126 | 3S | 0.44986 | DIURNO | 56.6826 | 1757.161
82 | RUA SÃO DIMAS | 145 | 3S | 0.44986 | DIURNO | 65.23 | 2022.1297
83 | RUA MIGUEL BENTO | 376 | 3S | 0.44986 | DIURNO | 169.1481 | 5243.5915
84 | RUA CONSELHEIRO LAURINDO GOMES DA SILVA | 237.48 | 3S | 0.44986 | DIURNO | 106.8332 | 3311.8301
85 | 1ª TRAV. PADRE CICERO | 75 | 3S | 0.44986 | DIURNO | 33.7396 | 1045.9291
86 | RUA JOAQUIM FAUSTINO ROCHA | 170.36 | 3S | 0.44986 | DIURNO | 76.6385 | 2375.7932
87 | RUA LUIZ FRANCELINO DE SOUZA | 88 | 3S | 0.44986 | DIURNO | 39.5879 | 1227.2235
88 | RUA JASMELINO CORRÊA DE MELO | 134 | 3S | 0.44986 | DIURNO | 60.2815 | 1868.7267
89 | RUA JÚLIO DEMÉTRIO | 478 | 3S | 0.44986 | DIURNO | 215.034 | 6666.0551
90 | RUA SEBASTIÃO PINTO DE BARROS | 147 | 3S | 0.44986 | DIURNO | 66.1297 | 2050.0211
91 | RUA JOAQUIM SOUTO MAIOR | 380 | 3S | 0.44986 | DIURNO | 170.9476 | 5299.3744
92 | RUA SANTA INÊS | 202 | 3S | 0.44986 | DIURNO | 90.8721 | 2817.0358
93 | RUA JOÃO FERREIRA DA SILVA | 193.37 | 3S | 0.44986 | DIURNO | 86.9898 | 2696.6843
94 | RUA ESTUDANTE PAULO ROBERTO | 192.36 | 3S | 0.44986 | DIURNO | 86.5355 | 2682.5991
95 | RUA OTILIA DE MORAES | 143 | 3S | 0.44986 | DIURNO | 64.3303 | 1994.2382
96 | RUA OLAVO BILAC | 297.9 | 3S | 0.44986 | DIURNO | 134.0139 | 4154.4306
97 | RUA DAS CALÇADAS | 76.64 | 3S | 0.44986 | DIURNO | 34.4774 | 1068.8001
98 | RUA DAS ROSAS | 181 | 3S | 0.44986 | DIURNO | 81.425 | 2524.1757
99 | RUA MATEUS FERREIRA DE MOURA | 556 | 3S | 0.44986 | DIURNO | 250.1233 | 7753.8214
100 | RUA DA ESPERANÇA | 740 | 3S | 0.44986 | DIURNO | 332.8979 | 10319.8343
101 | RUA NYMPHA DIDIER | 132.74 | 3S | 0.44986 | DIURNO | 59.7147 | 1851.1551
102 | RUA REGIS VELHO | 340 | 3S | 0.44986 | DIURNO | 152.9531 | 4741.5455
103 | RUA PRINCESA IZABEL | 185 | 3S | 0.44986 | DIURNO | 83.2245 | 2579.9586
104 | RUA SETE SETEMBRO | 156 | 3S | 0.44986 | DIURNO | 70.1785 | 2175.5326
105 | RUA DO CRUZEIRO | 374 | 3S | 0.44986 | DIURNO | 168.2484 | 5215.7
106 | RUA DO ALECRIM | 245 | 3S | 0.44986 | DIURNO | 110.2162 | 3416.7019
107 | PRAÇA DO ALTO DO CRUZEIRO | 247 | 3S | 0.44986 | DIURNO | 111.1159 | 3444.5933
108 | RUA SÃO PEDRO | 425 | 3S | 0.44986 | DIURNO | 191.1913 | 5926.9318
109 | RUA 1º DE JANEIRO | 40 | 3S | 0.44986 | DIURNO | 17.9945 | 557.8289
110 | RUA FISCAL TITO PINTO MARQUES | 104 | 3S | 0.44986 | DIURNO | 46.7856 | 1450.3551
111 | RUA 14 DE JULHO | 158 | 3S | 0.44986 | DIURNO | 71.0782 | 2203.4241
112 | RUA MONTE CASTELO | 114 | 3S | 0.44986 | DIURNO | 51.2843 | 1589.8123
113 | RUA CAPITÃO URBANO ALEXANDRINO | 87 | 3S | 0.44986 | DIURNO | 39.138 | 1213.2778
114 | RUA FELINTO DE FARIAS CASTRO | 290 | 3S | 0.44986 | DIURNO | 130.46 | 4044.2594
115 | RUA DA SOLEDADE | 200 | 3S | 0.44986 | DIURNO | 89.9724 | 2789.1444
116 | RUA INACIO JOSÉ DA SILVA | 116 | 3S | 0.44986 | DIURNO | 52.184 | 1617.7038
117 | TRAV. INACIO JOSÉ DA SILVA | 100 | 3S | 0.44986 | DIURNO | 44.9862 | 1394.5722
118 | RUA CARAMURU | 247 | 3S | 0.44986 | DIURNO | 111.1159 | 3444.5933
119 | RUA NATURALISTA FARIAS NEVES | 470 | 3S | 0.44986 | DIURNO | 211.4351 | 6554.4893
120 | RUA COMENDADOR MIGUEL GASTÃO DE OLIVEIRA | 484 | 3S | 0.44986 | DIURNO | 217.7332 | 6749.7294
121 | RUA PREFEITO JOSÉ ALVES VARELA | 270 | 3S | 0.44986 | DIURNO | 121.4627 | 3765.3449
122 | RUA ANTONIO AVELINO DO REGO BARROS | 492 | 3S | 0.44986 | DIURNO | 221.3321 | 6861.2952
123 | RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA | 150 | 3S | 0.44986 | DIURNO | 67.4793 | 2091.8583
124 | RUA ESTACIO DE SÁ | 213 | 3S | 0.44986 | DIURNO | 95.8206 | 2970.4388
125 | RUA DOM PEDRO 2º | 130 | 3S | 0.44986 | DIURNO | 58.4821 | 1812.9439
126 | RUA 21 DE ABRIL | 235 | 3S | 0.44986 | DIURNO | 105.7176 | 3277.2447
127 | RUA DR. POSSIDONIO DO REGO BARROS | 264 | 3S | 0.44986 | DIURNO | 118.7636 | 3681.6706
128 | RUA GONÇAVES DIAS | 128 | 3S | 0.44986 | DIURNO | 57.5823 | 1785.0524
129 | TRAV. GONÇALVES DIAS | 35 | 3S | 0.44986 | DIURNO | 15.7452 | 488.1003
130 | RUA PREFEITO JOSÉ GOMES DE ANDRADE | 320 | 3S | 0.44986 | DIURNO | 143.9558 | 4462.631
131 | RUA CONSELHEIRO PAULINO GOMES DO NASCIMENTO | 326 | 3S | 0.44986 | DIURNO | 146.655 | 4546.3054
132 | RUA TENENTE CLETO CAMPELO | 296 | 1N | 0.87726 | NOTURNO | 259.6693 | 8049.7469
133 | PRAÇA RODOLFO MORAES | 71 | 1N | 0.87726 | NOTURNO | 62.2855 | 1930.8515
134 | AV. FELIX SOBRINHO | 282 | 1N | 0.87726 | NOTURNO | 247.3876 | 7669.0157
135 | RUA PEDRO JOAQUIM DE SOUZA | 225 | 1N | 0.87726 | NOTURNO | 197.3837 | 6118.8955
136 | TRAVESSA CHAVES | 162 | 1N | 0.87726 | NOTURNO | 142.1163 | 4405.6047
137 | RUA HILDA GONZALES | 157 | 1N | 0.87726 | NOTURNO | 137.73 | 4269.6293
138 | RUA SETE DE SETEMBRO | 565 | 1N | 0.87726 | NOTURNO | 495.6525 | 15365.2264
139 | RUA SÃO JOSÉ | 241 | 1N | 0.87726 | NOTURNO | 211.4199 | 6554.0169
140 | RUA SANTO AMARO | 277 | 1N | 0.87726 | NOTURNO | 243.0013 | 7533.0402
141 | TRAV. SANTO AMARO | 89 | 1N | 0.87726 | NOTURNO | 78.0762 | 2420.3631
142 | RUA VEREADR ELIAS TORRES | 300 | 1N | 0.87726 | NOTURNO | 263.1783 | 8158.5273
143 | RUA DAS MORENAS | 88.63 | 1N | 0.87726 | NOTURNO | 77.7516 | 2410.3009
144 | RUA DAS CRIOULAS | 67.38 | 1N | 0.87726 | NOTURNO | 59.1098 | 1832.4052
145 | RUA SILVA JARDM | 94 | 1N | 0.87726 | NOTURNO | 82.4625 | 2556.3386
146 | RUA ALUIZIO RIBEIRO DE BRITO | 83 | 1N | 0.87726 | NOTURNO | 72.8127 | 2257.1926
147 | AV. RUI BARBOSA | 235 | 1N | 0.87726 | NOTURNO | 206.1563 | 6390.8464
148 | PRAÇA AARÃO LINS DE ANDRADE | 219 | 1N | 0.87726 | NOTURNO | 192.1202 | 5955.7249
149 | PRAÇA RUI BARBOSA | 141 | 1N | 0.87726 | NOTURNO | 123.6938 | 3834.5078
150 | PRAÇA PEDRO JOAQUIM DE SOUZA | 178 | 1N | 0.87726 | NOTURNO | 156.1525 | 4840.7262
151 | RUA DR. AMAURY DE MEDEIROS | 393 | 1N | 0.87726 | NOTURNO | 344.7636 | 10687.6708
152 | RUA JOÃO PAULINO DE CARVALHO | 162 | 1N | 0.87726 | NOTURNO | 142.1163 | 4405.6047
153 | RUA JOSÉ BONIFACIO | 87 | 1N | 0.87726 | NOTURNO | 76.3217 | 2365.9729
154 | RUA DUQUE DE CAXIAS | 146 | 1N | 0.87726 | NOTURNO | 128.0801 | 3970.4833
155 | RUA JOAQUIM NABUCO | 356 | 1N | 0.87726 | NOTURNO | 312.3049 | 9681.4524
156 | RUA TOMÉ DE SOUZA | 100 | 1N | 0.87726 | NOTURNO | 87.7261 | 2719.5091
157 | RUA JOÃO NOBERTO REGALADO | 140 | 1N | 0.87726 | NOTURNO | 122.8165 | 3807.3127
158 | RUA CONSELHEIRO TEODORO MACIEL | 44 | 1N | 0.87726 | NOTURNO | 38.5995 | 1196.584
159 | RUA JOAQUIM SOUTO MAIOR | 65 | 1N | 0.87726 | NOTURNO | 57.022 | 1767.6809
160 | RUA 15 DE NOVEMBRO | 135 | 1N | 0.87726 | NOTURNO | 118.4302 | 3671.3373
161 | RUA LAMARTINE FARIAS DE CASTRO | 435 | 1N | 0.87726 | NOTURNO | 381.6085 | 11829.8646
162 | AV. AGAMENON MAGALHÃES | 816 | 1N | 0.87726 | NOTURNO | 715.845 | 22191.1943
163 | RUA DUARTE COELHO | 309 | 1N | 0.87726 | NOTURNO | 271.0736 | 8403.2831
164 | RUA DO PRADO | 294 | 1N | 0.87726 | NOTURNO | 257.9147 | 7995.3568
165 | RUA QUINTINO BOCAIUVA | 645 | 1N | 0.87726 | NOTURNO | 565.8333 | 17540.8337
166 | RUA MANOEL CASTOR DA ROSA | 402 | 1N | 0.87726 | NOTURNO | 352.6589 | 10932.4266
167 | RUA SÃO VICENTE DE PAULA | 270 | 1N | 0.87726 | NOTURNO | 236.8605 | 7342.6746
168 | RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS | 129 | 1N | 0.87726 | NOTURNO | 113.1667 | 3508.1667
169 | RUA MAURICIO DE NASSAU | 466 | 1N | 0.87726 | NOTURNO | 408.8036 | 12672.9124
170 | RUA DO NORTE | 617 | 1N | 0.87726 | NOTURNO | 541.27 | 16779.3711
171 | RUA PADRE JOAQUIM CAVALCANTE | 290 | 1N | 0.87726 | NOTURNO | 254.4057 | 7886.5764
172 | RUA SERGIO LORETO | 250 | 1N | 0.87726 | NOTURNO | 219.3152 | 6798.7728
173 | RUA FELIPE CAMARÃO | 50 | 1N | 0.87726 | NOTURNO | 43.8631 | 1359.7546
174 | RUA SÃO PAULO | 151 | 1N | 0.87726 | NOTURNO | 132.4664 | 4106.4587
175 | RUA NICOLAU CORREIA TEIXEIRA | 107 | 1N | 0.87726 | NOTURNO | 93.8669 | 2909.8747
176 | RUA LOURENÇO CORREIA DE MELO | 160 | 1N | 0.87726 | NOTURNO | 140.3618 | 4351.2146
177 | RUA PADRE ANCHIETA | 37 | 1N | 0.87726 | NOTURNO | 32.4587 | 1006.2184
178 | RUA VIDAL DE NEGREIROS | 60 | 1N | 0.87726 | NOTURNO | 52.6357 | 1631.7055
179 | RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA | 273 | 1N | 0.87726 | NOTURNO | 239.4923 | 7424.2598
180 | RUA REGIS VELHO | 340 | 1N | 0.87726 | NOTURNO | 298.2687 | 9246.3309
181 | RUA PRINCESA IZABEL | 298 | 1N | 0.87726 | NOTURNO | 261.4238 | 8104.1371
182 | AVENIDA JOAQUIM DIDIER | 949 | 1N | 0.87726 | NOTURNO | 832.5207 | 25808.1414
183 | RUA OZIRES LUIS CALDAS | 50 | 1N | 0.87726 | NOTURNO | 43.8631 | 1359.7546
TOTAL MENSAL (km) | [6 empty] | 1043.24
ANEXO: Relatório Fotográfico

## Item 2 - Capinação
INFORME MENSAL - CAPINAÇÃO
OUTUBRO 2021
SEMANA | DATA | LOGRADOURO | EXTENSÃO (m) | NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS | OBSERVAÇÕES
1ª SEMANA | 2021-10-01 | AVENIDA RIACHO DO MEL | 97 | 7
1ª SEMANA | 2021-10-01 | RUA EDIVALDO PIRES DA SILVA | 244 | 7
1ª SEMANA | 2021-10-01 | RUA HORÁCIO LUIZ DE FRANÇA | 140 | 7
1ª SEMANA | 2021-10-01 | RUA PEDRO MARCELINO BRAINY | 130 | 7
1ª SEMANA | 2021-10-01 | RUA ANTÔNIO DELFINO DE SOUZA | 130 | 7
1ª SEMANA | 2021-10-02 | RUA DA SAUDADE | 171 | 7
1ª SEMANA | 2021-10-02 | TRAVESSA DA SAUDADE | 43 | 7
1ª SEMANA | 2021-10-02 | RUA VIRGÍLIO VIEIRA | 95 | 7
1ª SEMANA | 2021-10-02 | RUA DOM VITAL | 125 | 7
1ª SEMANA | 2021-10-02 | TRAVESSA DOM VITAL | 45 | 7
1ª SEMANA | 2021-10-02 | RUA PARAGUASSÚ | 100 | 7
1ª SEMANA | 2021-10-02 | RUA ANITA GARIBALDI | 124 | 7
2ª SEMANA | 2021-10-04 | RUA PARAGUASSÚ | 16 | 7
2ª SEMANA | 2021-10-04 | RUA DOM VITAL | 20 | 7
2ª SEMANA | 2021-10-04 | RUA DA ENCRUZILHADA | 200 | 7
2ª SEMANA | 2021-10-04 | RUA SANTO ANTÔNIO | 400 | 7
2ª SEMANA | 2021-10-04 | RUA JARDIM SANTANA | 142 | 7
2ª SEMANA | 2021-10-04 | RUA MANOEL PAULINO DA SILVA | 61 | 7
2ª SEMANA | 2021-10-05 | RUA JOSÉ BARBOSA DA COSTA | 83 | 7
2ª SEMANA | 2021-10-05 | RUA MANOEL PAULINO DA SILVA | 20 | 7
2ª SEMANA | 2021-10-05 | RUA SANTO ANTÔNIO | 37 | 7
2ª SEMANA | 2021-10-05 | RUA IZALTINO POGGI | 290 | 7
2ª SEMANA | 2021-10-06 | RUA IZALTINO POGGI | 28 | 7
2ª SEMANA | 2021-10-06 | TRAVESSA SÃO JOÃO | 87 | 7
2ª SEMANA | 2021-10-06 | RUA SÃO JOÃO | 163 | 7
2ª SEMANA | 2021-10-06 | AVENIDA AGAMENON MAGALHÃES | 400 | 7
2ª SEMANA | 2021-10-06 | AVENIDA CÍCERO BATISTA DE OLIVEIRA | 430 | 7
2ª SEMANA | 2021-10-07 | AVENIDA AGAMENON MAGALHÃES | 300 | 7
2ª SEMANA | 2021-10-07 | RUA DO PRADO | 400 | 7
2ª SEMANA | 2021-10-07 | RUA SEBASTIÃO PINTO BARROS | 100 | 7
2ª SEMANA | 2021-10-07 | RUA VICENTE SOARES DA SILVA | 252 | 7
2ª SEMANA | 2021-10-08 | RUA SEBASTIÃO PINTO BARROS | 26 | 7
2ª SEMANA | 2021-10-08 | RUA DO PRADO | 75 | 7
2ª SEMANA | 2021-10-08 | RUA SIQUEIRA CAMPOS | 130 | 7
2ª SEMANA | 2021-10-08 | RUA GLICEIRO BANDEIRA | 58 | 7
2ª SEMANA | 2021-10-08 | TRAVESSA SIQUEIRA CAMPOS | 79 | 7
2ª SEMANA | 2021-10-09 | RUA DA ENCRUZILHADA | 85 | 7
2ª SEMANA | 2021-10-09 | RUA SIQUEIRA CAMPOS | 200 | 7
2ª SEMANA | 2021-10-09 | AVENIDA CÍCERO BATISTA DE OLIVEIRA | 390 | 7
3ª SEMANA | 2021-10-11 | RUA SIQUEIRA CAMPOS | 100 | 7
3ª SEMANA | 2021-10-11 | RUA DO SOL | 117 | 7
3ª SEMANA | 2021-10-13 | RUA MARIA ANITA SOARES OLIVEIRA | 67 | 7
3ª SEMANA | 2021-10-13 | RUA FLORIANO PEIXOTO | 502 | 7
3ª SEMANA | 2021-10-13 | AVENIDA CÍCERO BATISTA DE OLIVEIRA | 238 | 7
3ª SEMANA | 2021-10-13 | RUA LOURENÇO CORREIA DE MELO | 173 | 7
3ª SEMANA | 2021-10-13 | RUA CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES | 276 | 7
3ª SEMANA | 2021-10-14 | AVENIDA CÍCERO BATISTA DE OLIVEIRA | 280 | 7
3ª SEMANA | 2021-10-14 | RUA MATEUS FERREIRA MOURA | 200 | 7
3ª SEMANA | 2021-10-14 | CLETO CAMPELO | 527 | 7
3ª SEMANA | 2021-10-14 | AVENIDA FÊLIX SOBRINHO | 220 | 7
3ª SEMANA | 2021-10-15 | RUA MATEUS FERREIRA MOURA | 210 | 7
3ª SEMANA | 2021-10-15 | AVENIDA CÍCERO BATISTA DE OLIVEIRA | 200 | 7
3ª SEMANA | 2021-10-15 | RUA JOÃO PAULINO DE CARVALHO | 194 | 7
3ª SEMANA | 2021-10-15 | RUA JOÃO NORBERTO REGALADO | 130 | 7
3ª SEMANA | 2021-10-16 | RUA MATEUS FERREIRA MOURA | 190 | 7
3ª SEMANA | 2021-10-16 | TRAVESSA MATEUS FERREIRA MOURA | 87 | 7
3ª SEMANA | 2021-10-16 | RUA ABDOM ARRUDA CORREIA | 93 | 7
3ª SEMANA | 2021-10-16 | RUA DA ESPERANÇA | 340 | 7
3ª SEMANA | 2021-10-16 | AVENIDA CÍCERO BATISTA DE OLIVEIRA | 320 | 7
4ª SEMANA | 2021-10-18 | RUA RUI BARBOSA | 172 | 7
4ª SEMANA | 2021-10-18 | PRAÇA ARÃO LINS DE ANDRADE | 170 | 7
4ª SEMANA | 2021-10-18 | RUA DA ESPERANÇA | 400 | 7
4ª SEMANA | 2021-10-18 | RUA JOAQUIM SOUTO | 210 | 7
4ª SEMANA | 2021-10-20 | RUA JOAQUIM SOUTO | 156 | 7
4ª SEMANA | 2021-10-21 | RUA SANTO AMARO | 267 | 7
4ª SEMANA | 2021-10-21 | RUA ESTEVÃO CÂMARA | 373 | 7
4ª SEMANA | 2021-10-21 | AVENIDA CÍCERO BATISTA DE OLIVEIRA | 450 | 7
4ª SEMANA | 2021-10-22 | TRAVESSA MATEUS FERREIRA DE MOURA | 75 | 8
4ª SEMANA | 2021-10-22 | AVENIDA MATEUS FERREIRA DE MOURA | 560 | 8
4ª SEMANA | 2021-10-22 | RUA OTILIO DE MORAES | 148 | 8
4ª SEMANA | 2021-10-22 | RUA OLAVO BILAC | 312 | 8
4ª SEMANA | 2021-10-22 | RUA NYMPHA DIDIER | 85 | 8
4ª SEMANA | 2021-10-22 | RUA DAS CALÇADAS | 75 | 8
4ª SEMANA | 2021-10-22 | RUA ESTUDANTE PAULO ROBERTO BEZERRA DA SILVA | 182 | 8
4ª SEMANA | 2021-10-22 | RUA SÉRGIO LORETO | 90 | 8
4ª SEMANA | 2021-10-22 | RUA DIOGO FEIJÓ | 65 | 8
4ª SEMANA | 2021-10-23 | RUA JOSÉ DE AGUIAR GUSMÃO | 125 | 8
4ª SEMANA | 2021-10-23 | TRAVESSA DA ESPERANÇA | 82 | 8
4ª SEMANA | 2021-10-23 | AVENIDA DA ESPERANÇA | 765 | 8
4ª SEMANA | 2021-10-23 | RUA PROFESSOR TEODORICO CAVALCANTI | 70 | 8
4ª SEMANA | 2021-10-23 | RUA LUIZ GONZAGA | 164 | 8
4ª SEMANA | 2021-10-23 | TRAVESSA MANOEL RIBEIRO DE CARVALHO | 190 | 8
4ª SEMANA | 2021-10-23 | RUA JOSÉ FRANCISCO RAMOS | 149 | 8
4ª SEMANA | 2021-10-23 | RUA JOAQUIM BATISTA DE OLIVEIRA | 653 | 8
5ª SEMANA | 2021-10-25 | RUA MANOEL HONORATO RIOS | 136 | 8
5ª SEMANA | 2021-10-25 | RUA SANTA INÊS | 202 | 8
5ª SEMANA | 2021-10-25 | RUA JOÃO FERREIRA DA SILVA | 193 | 8
5ª SEMANA | 2021-10-25 | AVENIDA CÍCERO BATISTA DE OLIVEIRA | 180 | 8
5ª SEMANA | 2021-10-25 | RUA EDNA PEREIRA FERREIRA | 160 | 8
5ª SEMANA | 2021-10-25 | RUA SÃO LUIZ | 42 | 8
5ª SEMANA | 2021-10-26 | RUA EDNA PEREIRA FERREIRA | 90 | 8
5ª SEMANA | 2021-10-26 | RUA CORONEL JOÃO MALTA | 100 | 8
5ª SEMANA | 2021-10-26 | RUA OLAVO BILAC | 33 | 8
5ª SEMANA | 2021-10-26 | RUA HUMBERTO CRUZ | 128 | 8
5ª SEMANA | 2021-10-26 | RUA BOLÍVIA | 110 | 8
5ª SEMANA | 2021-10-26 | TRAVESSA BOLÍVIA | 39 | 8
5ª SEMANA | 2021-10-26 | AVENIDA CÍCERO BATISTA DE OLIVEIRA | 398 | 8
5ª SEMANA | 2021-10-27 | RUA SEVERINO BARROS SILVA | 219 | 8
5ª SEMANA | 2021-10-27 | RUA SEVERINO JOSÉ DO PRADO | 100 | 8
5ª SEMANA | 2021-10-27 | RUA BOLÍVIA | 64 | 8
5ª SEMANA | 2021-10-27 | AVENIDA CÍCERO BATISTA DE OLIVEIRA | 368 | 8
5ª SEMANA | 2021-10-28 | RUA MANOEL SANTIAGO DE OLIVEIRA | 289 | 8
5ª SEMANA | 2021-10-28 | RUA ADJAR FRANCISCO DE ASSIS | 253 | 8
5ª SEMANA | 2021-10-28 | RUA ANTÔNIO GERSON GUARANÁ NETO | 306 | 8
5ª SEMANA | 2021-10-28 | RUA ANTÔNIO PIERRE | 311 | 8
5ª SEMANA | 2021-10-28 | RUA FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA SOBRINHO | 458 | 8
5ª SEMANA | 2021-10-28 | RUA DUARTE COELHO | 261 | 8
5ª SEMANA | 2021-10-28 | AVENIDA CÍCERO BATISTA DE OLIVEIRA | 390 | 8
5ª SEMANA | 2021-10-29 | RUA FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA SOBRINHO | 210 | 8
5ª SEMANA | 2021-10-29 | RUA MANOEL SANTIAGO DE OLIVEIRA | 420 | 8
5ª SEMANA | 2021-10-30 | RUA JÂNIO JOSÉ DOS SANTOS | 84 | 8
5ª SEMANA | 2021-10-30 | AVENIDA CÍCERO BATISTA DE OLIVEIRA | 345 | 8
5ª SEMANA | 2021-10-30 | RUA FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA SOBRINHO | 120 | 8
5ª SEMANA | 2021-10-30 | RUA MANOEL SANTIAGO DE OLIVEIRA | 550 | 8
|  | TOTAL MENSAL (km): | 22.93 |  |  | 7 | funcionários / mês convencional
ANEXO: Relatório Fotográfico e Informes Semanais | [5 empty] | #REF! | km / agente produção teórica / mês convencional
[6 empty] | 18 | dias / mês de outubro
[6 empty] | 0.6 | percentual
[6 empty] | #REF! | km / agente produção teórica / mês de outubro
[6 empty] | 6 | funcionários / mês de outubro
[6 empty] | #REF! | km produção teórica / mês de outubro
NÃO CUMPRIU A META DE PRODUÇÃO

## Item 3 - Pintura
INFORME MENSAL - PINTURA DE MEIO FIO
OUTUBRO 2021
SEMANA | DATA | LOGRADOURO | EXTENSÃO (m) | NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS | OBSERVAÇÕES
1ª SEMANA | 2021-10-01 | AVENIDA RIACHO DO MEL | 97 | 2
1ª SEMANA | 2021-10-01 | RUA EDIVALDO PIRES DA SILVA | 244 | 2
1ª SEMANA | 2021-10-01 | RUA HORÁCIO LUIZ DE FRANÇA | 140 | 2
1ª SEMANA | 2021-10-01 | RUA PEDRO MARCELINO BRAINY | 130 | 2
1ª SEMANA | 2021-10-01 | RUA ANTÔNIO DELFINO DE SOUZA | 130 | 2
1ª SEMANA | 2021-10-02 | RUA ANITA GARIBALDI | 124 | 2
2ª SEMANA | 2021-10-05 | RUA IZALTINO POGGI | 290 | 2
2ª SEMANA | 2021-10-06 | RUA DO ALECRIM | 245 | 2
2ª SEMANA | 2021-10-06 | RUA IZALTINO POGGI | 28 | 2
2ª SEMANA | 2021-10-06 | AVENIDA AGAMENON MAGALHÃES | 400 | 2
2ª SEMANA | 2021-10-06 | AVENIDA CÍCERO BATISTA DE OLIVEIRA | 555 | 2
2ª SEMANA | 2021-10-07 | AVENIDA AGAMENON MAGALHÃES | 300 | 2
2ª SEMANA | 2021-10-07 | RUA SEBASTIÃO PINTO BARROS | 200 | 2
2ª SEMANA | 2021-10-07 | RUA VICENTE SOARES DA SILVA | 324 | 2
2ª SEMANA | 2021-10-07 | RUA AFONSO PENA | 206 | 2
2ª SEMANA | 2021-10-08 | RUA SÃO JORGE | 160 | 2
2ª SEMANA | 2021-10-08 | RUA SEBASTIÃO PINTO BARROS | 122 | 2
2ª SEMANA | 2021-10-08 | RUA GLICEIRO BANDEIRA | 58 | 2
2ª SEMANA | 2021-10-09 | RUA 1° DE JANEIRO | 494 | 2
2ª SEMANA | 2021-10-09 | AVENIDA CÍCERO BATISTA DE OLIVEIRA | 616 | 2
3ª SEMANA | 2021-10-11 | RUA DO SOL | 117 | 2
3ª SEMANA | 2021-10-11 | RUAS DO LOTEAMENTO MINHA CASA MINHA VIDA | 314 | 2
3ª SEMANA | 2021-10-13 | RUA MARIA ANITA SOARES OLIVEIRA | 67 | 2
3ª SEMANA | 2021-10-13 | AVENIDA CÍCERO BATISTA DE OLIVEIRA | 464 | 2
3ª SEMANA | 2021-10-13 | RUA LOURENÇO CORREIA DE MELO | 349 | 2
3ª SEMANA | 2021-10-13 | RUA CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES | 281 | 2
3ª SEMANA | 2021-10-13 | RUAS DO LOTEAMENTO MINHA CASA MINHA VIDA | 300 | 2
3ª SEMANA | 2021-10-14 | AVENIDA CÍCERO BATISTA DE OLIVEIRA | 506 | 2
3ª SEMANA | 2021-10-14 | CLETO CAMPELO | 527 | 2
3ª SEMANA | 2021-10-14 | RUA VIRGÍLIO VIEIRA | 95 | 2
3ª SEMANA | 2021-10-14 | AVENIDA FÊLIX SOBRINHO | 220 | 2
3ª SEMANA | 2021-10-14 | RUA DA SAUDADE | 171 | 2
3ª SEMANA | 2021-10-14 | TRAVESSA DA SAUDADE | 43 | 2
3ª SEMANA | 2021-10-14 | TRAVESSA DOM VITAL | 33 | 2
3ª SEMANA | 2021-10-15 | RUA SANTO ANTÔNIO | 437 | 2
3ª SEMANA | 2021-10-15 | AVENIDA CÍCERO BATISTA DE OLIVEIRA | 426 | 2
3ª SEMANA | 2021-10-15 | RUA JARDIM SANTANA | 142 | 2
3ª SEMANA | 2021-10-15 | RUA JOÃO PAULINO DE CARVALHO | 194 | 2
3ª SEMANA | 2021-10-15 | RUA JOSÉ BARBOSA DA COSTA | 78 | 2
3ª SEMANA | 2021-10-15 | RUA JOÃO NORBERTO REGALADO | 130 | 2
3ª SEMANA | 2021-10-15 | RUA MANOEL PAULINO DA SILVA | 81 | 2
3ª SEMANA | 2021-10-16 | RUA PARAGUASSÚ | 116 | 2
3ª SEMANA | 2021-10-16 | RUA ABDOM ARRUDA CORREIA | 80 | 2
3ª SEMANA | 2021-10-16 | AVENIDA CÍCERO BATISTA DE OLIVEIRA | 544 | 2
3ª SEMANA | 2021-10-16 | RUA DA ENCRUZILHADA | 285 | 2
3ª SEMANA | 2021-10-16 | RUA DOM VITAL | 145 | 2
4ª SEMANA | 2021-10-18 | RUA SÃO JOÃO | 163 | 2
4ª SEMANA | 2021-10-18 | RUA DO PRADO | 475 | 2
4ª SEMANA | 2021-10-18 | RUA RUI BARBOSA | 230 | 2
4ª SEMANA | 2021-10-18 | TRAVESSA SÃO JOÃO | 87 | 2
4ª SEMANA | 2021-10-18 | TRAVESSA SIQUEIRA CAMPOS | 79 | 2
4ª SEMANA | 2021-10-18 | PRAÇA ARÃO LINS DE ANDRADE | 170 | 2
4ª SEMANA | 2021-10-25 | RUA JOAQUIM SOUTO | 366 | 2
4ª SEMANA | 2021-10-20 | RUA SIQUEIRA CAMPOS | 530 | 2
4ª SEMANA | 2021-10-21 | RUA FLORIANO PEIXOTO | 502 | 2
4ª SEMANA | 2021-10-21 | RUA SANTO AMARO | 267 | 2
4ª SEMANA | 2021-10-21 | RUA ESTEVÃO CÂMARA | 373 | 2
4ª SEMANA | 2021-10-21 | AVENIDA CÍCERO BATISTA DE OLIVEIRA | 578 | 2
4ª SEMANA | 2021-10-22 | TRAVESSA MATEUS FERREIRA DE MOURA | 75 | 2
4ª SEMANA | 2021-10-22 | RUA MATEUS FERREIRA DE MOURA | 556 | 2
4ª SEMANA | 2021-10-22 | RUA OTILIA DE MORAES | 149 | 2
4ª SEMANA | 2021-10-22 | RUA OLAVO BILAC | 285 | 2
4ª SEMANA | 2021-10-22 | RUA NYMPHA DIDIER | 124 | 2
4ª SEMANA | 2021-10-22 | RUA DAS CALÇADAS | 75 | 2
4ª SEMANA | 2021-10-22 | RUA ESTUDANTE PAULO ROBERTO BEZERRA DA SILVA | 176 | 2
4ª SEMANA | 2021-10-22 | RUA DIOGO FEIJÓ | 65 | 2
4ª SEMANA | 2021-10-23 | RUA JOSÉ DE AGUIAR GUSMÃO | 124 | 2
4ª SEMANA | 2021-10-23 | TRAVESSA DA ESPERANÇA | 82 | 2
4ª SEMANA | 2021-10-23 | RUA DA ESPERANÇA | 738 | 2
4ª SEMANA | 2021-10-23 | RUA PROFESSOR TEODORICO CAVALCANTI | 65 | 2
4ª SEMANA | 2021-10-23 | RUA JOAQUIM BATISTA DE OLIVEIRA | 653 | 2
5ª SEMANA | 2021-10-25 | RUA MANOEL HONORATO RIOS | 141 | 2
5ª SEMANA | 2021-10-25 | RUA SANTA INÊS | 198 | 2
5ª SEMANA | 2021-10-25 | RUA JOÃO FERREIRA DA SILVA | 164 | 2
5ª SEMANA | 2021-10-25 | AVENIDA CÍCERO BATISTA DE OLIVEIRA | 507 | 2
5ª SEMANA | 2021-10-25 | RUA EDNA PEREIRA FERREIRA | 150 | 2
5ª SEMANA | 2021-10-25 | RUA SÃO LUIZ | 21 | 2
5ª SEMANA | 2021-10-26 | RUA EDNA PEREIRA FERREIRA | 155 | 2
5ª SEMANA | 2021-10-26 | RUA BOLÍVIA | 110 | 2
5ª SEMANA | 2021-10-26 | TRAVESSA BOLÍVIA | 39 | 2
5ª SEMANA | 2021-10-26 | AVENIDA CÍCERO BATISTA DE OLIVEIRA | 498 | 2
5ª SEMANA | 2021-10-27 | RUA BOLÍVIA | 64 | 2
5ª SEMANA | 2021-10-27 | AVENIDA CÍCERO BATISTA DE OLIVEIRA | 494 | 2
5ª SEMANA | 2021-10-28 | RUA ADJAR FRANCISCO DE ASSIS | 256 | 2
5ª SEMANA | 2021-10-28 | RUA ANTÔNIO GERSON GUARANÁ NETO | 254 | 2
5ª SEMANA | 2021-10-28 | RUA ANTÔNIO PIERRE | 257 | 2
5ª SEMANA | 2021-10-28 | RUA FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA SOBRINHO | 398 | 2
5ª SEMANA | 2021-10-28 | RUA DUARTE COELHO | 261 | 2
5ª SEMANA | 2021-10-28 | AVENIDA CÍCERO BATISTA DE OLIVEIRA | 517 | 2
5ª SEMANA | 2021-10-30 | AVENIDA CÍCERO BATISTA DE OLIVEIRA | 471 | 2
|  |  | 22.95 |  |  | 2 | funcionários / mês convencional
ANEXO: Relatório Fotográfico e Informes Semanais | [5 empty] | #REF! | km / agente produção teórica / mês convencional
[6 empty] | 19 | dias / mês de outubro
[6 empty] | 0.63333 | percentual
[6 empty] | #REF! | km / agente produção teórica / mês de outubro
[6 empty] | 1 | funcionários / mês de outubro
[6 empty] | #REF! | km produção teórica / mês de outubro
CUMPRIU A META DE PRODUÇÃO

## Item 4 - Serviços Complem.
INFORME MENSAL - SERVIÇOS COMPLEMENTARES
OUTUBRO 2021
SEMANA | DATA | ORDEM DE SERVIÇO | SERVIÇO | LOCALIZAÇÃO | NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS | OBSERVAÇÕES
1ª SEMANA | 2021-10-01 | 1.10.21 | LIMPEZA | VIA LOCAL | 15
1ª SEMANA | 2021-10-01 | 1.10.21 | CAPINAÇÃO | COMUNIDADE ILHA DAS COBRAS | 15
1ª SEMANA | 2021-10-01 | 1.10.21 | CAPINAÇÃO | ALTO DO CRUZEIRO | 15
1ª SEMANA | 2021-10-02 | 1.10.21 | CAPINAÇÃO | COMUNIDADE ILHA DAS COBRAS | 15
2ª SEMANA | 2021-10-04 | 1.10.21 | CATAÇÃO | RUA AFONSO PENA | 15
2ª SEMANA | 2021-10-04 | 1.10.21 | LIMPEZA | AVENIDA RIACHO DO MEL | 15
2ª SEMANA | 2021-10-04 | 1.10.21 | CAPINAÇÃO | CRÁS 2 | 15
2ª SEMANA | 2021-10-05 | 1.10.21 | CAPINAÇÃO | BAIRRO CAIC | 15
2ª SEMANA | 2021-10-05 | 1.10.21 | LIMPEZA | LOTEAMENTO MINHA CASA MINHA VIDA | 15
2ª SEMANA | 2021-10-05 | 1.10.21 | CAPINAÇÃO | PRAÇA DO MATADOURO | 15
2ª SEMANA | 2021-10-05 | 1.10.21 | CAPINAÇÃO | PARQUE DA CIDADE | 15
2ª SEMANA | 2021-10-06 | 1.10.21 | CAPINAÇÃO | PRAÇA DO MATADOURO | 15
2ª SEMANA | 2021-10-06 | 1.10.21 | CAPINAÇÃO | PARQUE DA CIDADE | 15
2ª SEMANA | 2021-10-06 | 1.10.21 | LAVAGEM | PARQUE JANELAS PARA O RIO | 15
2ª SEMANA | 2021-10-07 | 1.10.21 | LIMPEZA | PARQUE JANELAS PARA O RIO | 15
2ª SEMANA | 2021-10-07 | 1.10.21 | CAPINAÇÃO | PARQUE DA CIDADE | 15
2ª SEMANA | 2021-10-08 | 1.10.21 | CAPINAÇÃO | PARQUE DA CIDADE | 15
2ª SEMANA | 2021-10-08 | 1.10.21 | LIMPEZA | LOTEAMENTO MINHA CASA MINHA VIDA | 15
2ª SEMANA | 2021-10-09 | 1.10.21 | CAPINAÇÃO | CAPELA NOSSA SENHORA APARECIDA | 15
2ª SEMANA | 2021-10-09 | 1.10.21 | LIMPEZA | LOTEAMENTO MINHA CASA MINHA VIDA | 15
2ª SEMANA | 2021-10-09 | 1.10.21 | CAPINAÇÃO | PARQUE DA CIDADE | 15
2ª SEMANA | 2021-10-09 | 1.10.21 | LIMPEZA | BAIRRO CAIC | 15
3ª SEMANA | 2021-10-11 | 1.10.21 | LAVAGEM | LOTEAMENTO MINHA CASA MINHA VIDA | 15
3ª SEMANA | 2021-10-11 | 1.10.21 | CAPINAÇÃO | PARQUE DA CIDADE | 15
3ª SEMANA | 2021-10-11 | 1.10.21 | VARRIÇÃO | VIA LOCAL | 15
3ª SEMANA | 2021-10-13 | 1.10.21 | LIMPEZA | LOTEAMENTO MINHA CASA MINHA VIDA | 15
3ª SEMANA | 2021-10-13 | 1.10.21 | CAPINAÇÃO | CASA DA CULTURA | 15
3ª SEMANA | 2021-10-14 | 1.10.21 | CAPINAÇÃO | CENTRO | 15
3ª SEMANA | 2021-10-14 | 1.10.21 | VARRIÇÃO | BAIRRO CAIC | 15
3ª SEMANA | 2021-10-15 | 1.10.21 | CAPINAÇÃO | CEMITÉRIO | 15
3ª SEMANA | 2021-10-15 | 1.10.21 | CATAÇÃO | COMUNIDADE ILHA DAS COBRAS | 15
3ª SEMANA | 2021-10-15 | 1.10.21 | CATAÇÃO | PARQUE DA CIDADE | 15
3ª SEMANA | 2021-10-15 | 1.10.21 | CAPINAÇÃO | BAIRRO COHAB 1 | 15
3ª SEMANA | 2021-10-15 | 1.10.21 | SERVIÇOS GERAIS | PRAÇA DA MATRIZ | 15
3ª SEMANA | 2021-10-16 | 1.10.21 | CAPINAÇÃO | BAIRRO COHAB 1 | 15
3ª SEMANA | 2021-10-16 | 1.10.21 | CATAÇÃO | BAIRRO COHAB 1 | 15
3ª SEMANA | 2021-10-16 | 1.10.21 | CATAÇÃO | RUA AFONSO PENA | 15
3ª SEMANA | 2021-10-16 | 1.10.21 | CAPINAÇÃO | CEMITÉRIO | 15
3ª SEMANA | 2021-10-16 | 1.10.21 | CATAÇÃO | ALTO DO CRUZEIRO | 15
4ª SEMANA | 2021-10-18 | 1.10.21 | CAPINAÇÃO | BAIRRO COHAB 1 | 15
4ª SEMANA | 2021-10-18 | 1.10.21 | CAPINAÇÃO | CENTRO | 15
4ª SEMANA | 2021-10-18 | 1.10.21 | CAPINAÇÃO | CEMITÉRIO | 15
4ª SEMANA | 2021-10-19 | 1.10.21 | CATAÇÃO | COMUNIDADE PAQUISTÃO | 15
4ª SEMANA | 2021-10-20 | 1.10.21 | VARRIÇÃO | RUA IZALTINO POGGI | 15
4ª SEMANA | 2021-10-20 | 1.10.21 | CAPINAÇÃO | BAIRRO ÁREA VERDE | 15
4ª SEMANA | 2021-10-20 | 1.10.21 | SERVIÇOS GERAIS | PRAÇA DA MATRIZ | 15
4ª SEMANA | 2021-10-21 | 1.10.21 | CAPINAÇÃO | CENTRO | 15
4ª SEMANA | 2021-10-21 | 1.10.21 | CAPINAÇÃO | CEMITÉRIO | 15
4ª SEMANA | 2021-10-22 | 1.10.21 | CAPINAÇÃO | BAIRRO ÁREA VERDE | 15
4ª SEMANA | 2021-10-22 | 1.10.21 | SERVIÇOS GERAIS | PRAÇA ARÃO LINS | 15
4ª SEMANA | 2021-10-22 | 1.10.21 | CAPINAÇÃO | CENTRO | 15
4ª SEMANA | 2021-10-22 | 1.10.21 | CAPINAÇÃO | CEMITÉRIO | 15
4ª SEMANA | 2021-10-23 | 1.10.21 | CATAÇÃO | BAIRRO ÁREA VERDE | 15
4ª SEMANA | 2021-10-23 | 1.10.21 | CATAÇÃO | LOTEAMENTO CRUZEIRO | 15
4ª SEMANA | 2021-10-23 | 1.10.21 | CAPINAÇÃO | LOTEAMENTO CRUZEIRO | 15
4ª SEMANA | 2021-10-23 | 1.10.21 | CAPINAÇÃO | POSTO DE SAÚDE MARIA AUXILIADORA | 15
4ª SEMANA | 2021-10-23 | 1.10.21 | CATAÇÃO | BAIRRO MARIA AUXILIADORA | 15
5ª SEMANA | 2021-10-25 | 1.10.21 | CAPINAÇÃO | DISTRITO DE SÃO SEVERINO | 15
5ª SEMANA | 2021-10-25 | 1.10.21 | CAPINAÇÃO | DOM RICARDO CASTRO VILELA | 15
5ª SEMANA | 2021-10-26 | 1.10.21 | CATAÇÃO | LOTEAMENTO CRUZEIRO | 15
5ª SEMANA | 2021-10-26 | 1.10.21 | CAPINAÇÃO | LOTEAMENTO CRUZEIRO | 15
5ª SEMANA | 2021-10-27 | 1.10.21 | VARRIÇÃO | AVENIDA DANTAS BARRETO | 15
5ª SEMANA | 2021-10-27 | 1.10.21 | CAPINAÇÃO | LOTEAMENTO CRUZEIRO | 15
5ª SEMANA | 2021-10-28 | 1.10.21 | CAPINAÇÃO | TERMINAL RODOVIÁRIO | 15
5ª SEMANA | 2021-10-28 | 1.10.21 | LIMPEZA | CEMITÉRIO | 15
5ª SEMANA | 2021-10-28 | 1.10.21 | PINTURA | CEMITÉRIO | 15
5ª SEMANA | 2021-10-29 | 1.10.21 | PINTURA | CEMITÉRIO | 15
5ª SEMANA | 2021-10-29 | 1.10.21 | CAPINAÇÃO | ACADEMIA DAS CIDADES | 15
5ª SEMANA | 2021-10-29 | 1.10.21 | LIMPEZA | PE - 87 | 15
5ª SEMANA | 2021-10-29 | 1.10.21 | CATAÇÃO | VIA LOCAL | 15
5ª SEMANA | 2021-10-30 | 1.10.21 | CATAÇÃO | VIA LOCAL | 15
5ª SEMANA | 2021-10-30 | 1.10.21 | CAPINAÇÃO | VIA LOCAL | 15
5ª SEMANA | 2021-10-30 | 1.10.21 | PINTURA | CEMITÉRIO | 15
5ª SEMANA | 2021-10-30 | 1.10.21 | CAPINAÇÃO | ACADEMIA DA CIDADE | 15
5ª SEMANA | 2021-10-30 | 1.10.21 | PINTURA | CEMITÉRIO | 15
ANEXOS: Ordens de Serviço, Relatório Fotográfico e Informes Semanais

## Item 5 - Conteineres
INFORME MENSAL - CONTEINERES
OUTUBRO 2021
ITEM | Nº CONTEINER | LOCALIZAÇÃO | ESTADO
1 | C 02 | CADEIA PÚBLICA | OPERATIVO
2 | C 05 | RUA DR. JURANDIR CORREIA DE MELO | OPERATIVO
3 | C 06 | RUA DR. JURANDIR CORREIA DE MELO | OPERATIVO
4 | C 08 | AV. ZEZINHO LAMARTINE | OPERATIVO
5 | C 09 | AVENIDA JOAQUIM DIDIER | OPERATIVO
6 | C 10 | LOTEAMENTO NOVA GRAVATÁ | OPERATIVO
7 | C 11 | RUA JOAQUIM BATISTA DE OLIVEIRA | OPERATIVO
8 | C 12 | AV. DANTAS BARRETO | OPERATIVO
9 | C 13 | RUA EDVALDO PIRES DA SILVA | OPERATIVO
10 | C 14 | PRAÇA RODOLFO DE MORAES | OPERATIVO
11 | C 15 | PRAÇA DA MATRIZ | OPERATIVO
12 | C 16 | MINHA CASA MINHA VIDA | OPERATIVO
13 | C 17 | RUA OLAVO BANDEIRA | OPERATIVO
14 | C 19 | SITIO CURRAL DO MEIO | OPERATIVO
15 | C 22 | SECRETARIA DE OBRAS | OPERATIVO
16 | C 54 | RUA 15 DE NOVEMBRO | OPERATIVO
17 | C 58 | RUA TIRADENTES | OPERATIVO
18 | C 59 | RUA LUCIANA NUNES | OPERATIVO
19 | C 62 | RUA JOAQUIM SOUTO MAIOR | OPERATIVO
20 | C 65 | CEMITÉRIO | OPERATIVO
21 | C 69 | RUA 15 DE NOVEMBRO | OPERATIVO
22 | C 73 | RUA JOÃO SOARES DE OLIVEIRA | OPERATIVO
23 | C 74 | MERCADO DE FARINHA | OPERATIVO
24 | C 91 | RUA EDNA PEREIRA FERREIRA | OPERATIVO
25 | C 92 | CRAS III | OPERATIVO
26 | C 93 | RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | OPERATIVO
27 | C 94 | RUA DO MATADOURO | OPERATIVO
ESTADO: Operativo ou Parado
ANEXOS: Relatório Fotográfico

## Item 6 - Coleta Domiciliar
INFORME MENSAL - COLETA DOMICILIAR
OUTUBRO 2021
Nº TICKET | DATA | HORA DE ENTRADA | HORA DE SAÍDA | PLACA VEÍCULO | MOTORISTA | PESO BRUTO | TARA | PESO LÍQUIDO
2724 | 2021-10-01 | 0:03 | 0:14 | QTN7484 | MARCELO | 20590 | 10990 | 9600
2725 | 2021-10-01 | 0:52 | 1:02 | QTN7594 | RAFAEL | 14050 | 10740 | 3310
2736 | 2021-10-01 | 11:22 | 11:30 | OYN3998 | ALBERES | 9990 | 7560 | 2430
2739 | 2021-10-01 | 11:41 | 11:49 | QTN7484 | EDUARDO | 21170 | 10930 | 10240
2740 | 2021-10-01 | 13:02 | 13:16 | QTN6884 | SANDRO | 19270 | 10730 | 8540
2741 | 2021-10-01 | 13:34 | 13:43 | QTN7594 | RODRIGO | 17140 | 10700 | 6440
2744 | 2021-10-01 | 14:12 | 14:22 | KII5017 | JOSE | 16890 | 10970 | 5920
2746 | 2021-10-01 | 14:35 | 14:45 | OYN3998 | ALBERES | 9670 | 7640 | 2030
2753 | 2021-10-01 | 23:19 | 23:33 | QTN7484 | ADIVAN | 20560 | 10950 | 9610
2754 | 2021-10-01 | 23:30 | 23:43 | QTN7594 | RAFAEL | 18920 | 10940 | 7980
2757 | 2021-10-02 | 2:39 | 2:52 | QTN7594 | RAFAEL | 18270 | 10790 | 7480
2758 | 2021-10-02 | 2:41 | 2:55 | QTN6884 | LUIS | 21540 | 10890 | 10650
2759 | 2021-10-02 | 3:10 | 3:20 | QTN6884 | ADIVAN | 15430 | 11080 | 4350
2761 | 2021-10-02 | 11:20 | 11:32 | QTN7594 | RODRIGO | 17710 | 10760 | 6950
2763 | 2021-10-02 | 11:36 | 11:44 | QTN7484 | EDUARDO | 20410 | 10970 | 9440
2764 | 2021-10-02 | 12:10 | 12:21 | KII5017 | JOSE | 15860 | 11000 | 4860
2766 | 2021-10-02 | 12:46 | 12:56 | QTN6884 | SANDRO | 18390 | 10800 | 7590
2767 | 2021-10-02 | 13:04 | 13:13 | QTN7484 | EDUARDO | 12940 | 10910 | 2030
2768 | 2021-10-02 | 13:57 | 14:17 | QTN7594 | RODRIGO | 14120 | 10670 | 3450
2769 | 2021-10-02 | 22:15 | 22:27 | QTN7594 | ADIVAN | 17770 | 10730 | 7040
2770 | 2021-10-02 | 22:52 | 23:08 | QTN6884 | LUIS | 20460 | 10760 | 9700
2771 | 2021-10-02 | 23:55 | 0:06 | QTN7484 | MARCELO | 21650 | 10910 | 10740
2772 | 2021-10-03 | 1:00 | 1:08 | QTN6884 | LUIS | 13460 | 10710 | 2750
2773 | 2021-10-03 | 1:43 | 1:53 | QTN7594 | ADIVAN | 14790 | 10720 | 4070
2774 | 2021-10-03 | 1:56 | 2:03 | QTN7484 | MARCELO | 14100 | 10940 | 3160
2775 | 2021-10-03 | 11:58 | 12:09 | QTN7484 | ALBERES | 17970 | 10830 | 7140
2776 | 2021-10-03 | 20:42 | 20:50 | QTN7484 | LUIS | 15500 | 10840 | 4660
2777 | 2021-10-04 | 7:33 | 7:41 | OYN3998 | ALBERES | 8600 | 7720 | 880
2780 | 2021-10-04 | 11:36 | 11:53 | OYN3998 | ALBERES | 10490 | 7700 | 2790
2781 | 2021-10-04 | 11:38 | 11:54 | QTN7484 | EDUARDO | 21230 | 10900 | 10330
2782 | 2021-10-04 | 12:37 | 12:51 | QTN6884 | SANDRO | 19430 | 10730 | 8700
2783 | 2021-10-04 | 13:54 | 14:04 | KII5017 | JOSE | 17520 | 11000 | 6520
2785 | 2021-10-04 | 14:47 | 14:58 | QTN7484 | EDUARDO | 16380 | 10850 | 5530
2786 | 2021-10-04 | 15:10 | 15:21 | QTN7594 | RODRIGO | 18040 | 10530 | 7510
2787 | 2021-10-04 | 15:55 | 16:07 | QTN6884 | SANDRO | 15990 | 10810 | 5180
2788 | 2021-10-04 | 16:31 | 16:40 | OYN3998 | ALBERES | 10070 | 7590 | 2480
2789 | 2021-10-04 | 17:45 | 17:56 | KII5017 | JOSE | 15000 | 10930 | 4070
2790 | 2021-10-04 | 20:23 | 20:32 | QTN7594 | RODRIGO | 15480 | 10610 | 4870
2791 | 2021-10-04 | 23:24 | 23:36 | QTN6884 | LUIS | 21500 | 10840 | 10660
2792 | 2021-10-04 | 23:32 | 23:44 | KII5017 | RAFAEL | 20200 | 11190 | 9010
2793 | 2021-10-04 | 23:48 | 23:58 | QTN7484 | MARCELO | 21740 | 11080 | 10660
2794 | 2021-10-05 | 2:36 | 2:44 | QTN7484 | MARCELO | 14470 | 11070 | 3400
2796 | 2021-10-05 | 3:33 | 3:44 | QTN7594 | RAFAEL | 17870 | 10650 | 7220
2795 | 2021-10-05 | 3:14 | 3:24 | QTN6884 | LUIS | 16700 | 10850 | 5850
2801 | 2021-10-05 | 10:53 | 11:08 | OYN3998 | ALBERES | 10100 | 7750 | 2350
2802 | 2021-10-05 | 11:29 | 11:40 | QTN7484 | RODRIGO | 21380 | 10890 | 10490
2808 | 2021-10-05 | 12:21 | 14:07 | QTN6884 | ADIVAN | 17840 | 10590 | 7250
2805 | 2021-10-05 | 12:50 | 13:03 | KII5017 | SANDRO | 17300 | 11130 | 6170
2807 | 2021-10-05 | 13:16 | 13:30 | QTN7594 | JOSE | 16750 | 10410 | 6340
2806 | 2021-10-05 | 13:23 | 13:28 | OYN3998 | ALBERES | 10410 | 8950 | 1460
2812 | 2021-10-05 | 16:08 | 16:17 | QTN7484 | RODRIGO | 15320 | 10940 | 4380
2814 | 2021-10-05 | 17:10 | 17:19 | KII5017 | SANDRO | 15010 | 11060 | 3950
2815 | 2021-10-05 | 17:14 | 17:25 | QTN7594 | JOSE | 16570 | 10410 | 6160
2816 | 2021-10-05 | 17:16 | 17:28 | QTN6884 | ADIVAN | 13080 | 10650 | 2430
2818 | 2021-10-05 | 21:50 | 22:03 | QTN6884 | LUIS | 17410 | 10700 | 6710
2819 | 2021-10-05 | 22:28 | 22:42 | QTN7594 | RAFAEL | 19030 | 10510 | 8520
2820 | 2021-10-06 | 0:21 | 0:31 | QTN7484 | MARCELO | 20610 | 10870 | 9740
2821 | 2021-10-06 | 0:30 | 0:39 | QTN6884 | LUIS | 15170 | 10690 | 4480
2822 | 2021-10-06 | 3:07 | 3:14 | QTN7594 | RAFAEL | 16900 | 10630 | 6270
2823 | 2021-10-06 | 11:14 | 11:26 | OYN3998 | RODRIGO | 10060 | 7520 | 2540
2824 | 2021-10-06 | 12:37 | 12:48 | QTN7484 | EDUARDO | 21570 | 10880 | 10690
2825 | 2021-10-06 | 12:47 | 12:59 | QTN6884 | ADIVAN | 18190 | 10770 | 7420
2826 | 2021-10-06 | 13:23 | 13:31 | OYN3998 | RODRIGO | 8630 | 7580 | 1050
2827 | 2021-10-06 | 13:36 | 13:46 | QTN7594 | JOSE | 17370 | 10510 | 6860
2828 | 2021-10-06 | 13:44 | 13:54 | KII5017 | EDUARDO | 14620 | 10940 | 3680
2829 | 2021-10-06 | 14:34 | 14:44 | QTN7484 | SANDRO | 12060 | 10780 | 1280
5010 | 2021-10-06 | 16:40 | 16:50 | QTN6884 | ADIVAN | 17920 | 10509 | 7411
2831 | 2021-10-06 | 22:40 | 22:52 | QTN7594 | RAFAEL | 18580 | 10860 | 7720
2833 | 2021-10-06 | 23:55 | 0:13 | QTN6884 | LUIS | 20250 | 10790 | 9460
2832 | 2021-10-06 | 23:57 | 0:09 | QTN7484 | MARCELO | 20240 | 10950 | 9290
2834 | 2021-10-07 | 1:49 | 2:02 | QTN7594 | RAFAEL | 16030 | 10750 | 5280
2842 | 2021-10-07 | 11:01 | 11:10 | QTN7484 | EDUARDO | 18340 | 10960 | 7380
2843 | 2021-10-07 | 12:10 | 12:23 | OYN3998 | ALBERES | 10210 | 7590 | 2620
2844 | 2021-10-07 | 12:22 | 12:33 | QTN6884 | ADIVAN | 16550 | 10680 | 5870
2845 | 2021-10-07 | 12:25 | 12:36 | KII5017 | SANDRO | 15610 | 11060 | 4550
2846 | 2021-10-07 | 13:17 | 13:29 | QTN7594 | RODRIGO | 19110 | 10700 | 8410
2847 | 2021-10-07 | 13:36 | 13:45 | QTN7484 | EDUARDO | 13310 | 10950 | 2360
2849 | 2021-10-07 | 14:17 | 14:29 | OYN3998 | ALBERES | 8640 | 7600 | 1040
2851 | 2021-10-07 | 21:12 | 21:25 | QTN7594 | RAFAEL | 16970 | 10640 | 6330
2853 | 2021-10-07 | 23:26 | 23:41 | QTN6884 | MARCELO | 20770 | 10610 | 10160
2852 | 2021-10-07 | 23:28 | 23:38 | QTN7594 | RAFAEL | 14210 | 10640 | 3570
2854 | 2021-10-08 | 0:11 | 0:26 | QTN7484 | LUIS | 16890 | 10930 | 5960
2856 | 2021-10-08 | 9:34 | 9:51 | KII5017 | SANDRO | 14930 | 11040 | 3890
2859 | 2021-10-08 | 11:51 | 12:01 | QTN7484 | EDUARDO | 21100 | 10850 | 10250
2860 | 2021-10-08 | 11:56 | 12:09 | QTN7594 | ADIVAN | 16920 | 10650 | 6270
2861 | 2021-10-08 | 13:13 | 13:27 | OYN3998 | ALBERES | 10620 | 7510 | 3110
2863 | 2021-10-08 | 15:07 | 15:17 | QTN7484 | EDUARDO | 13670 | 10910 | 2760
2864 | 2021-10-08 | 15:21 | 15:28 | OYN3998 | ALBERES | 8640 | 7480 | 1160
2868 | 2021-10-08 | 16:06 | 16:16 | QTN6884 | EDUARDO | 14330 | 10860 | 3470
2870 | 2021-10-08 | 17:14 | 17:23 | KII5017 | SANDRO | 12430 | 10790 | 1640
2871 | 2021-10-08 | 17:18 | 17:29 | QTN7484 | JOSE | 13540 | 10880 | 2660
2872 | 2021-10-08 | 17:29 | 17:40 | QTN7594 | ADIVAN | 15010 | 10650 | 4360
2874 | 2021-10-08 | 21:27 | 21:40 | KII5017 | LUIS | 17280 | 11090 | 6190
2875 | 2021-10-08 | 22:26 | 22:36 | QTN7594 | RAFAEL | 20140 | 10830 | 9310
2876 | 2021-10-08 | 23:40 | 23:52 | QTN7484 | MARCELO | 21350 | 11170 | 10180
2877 | 2021-10-09 | 0:49 | 1:02 | KII5017 | LUIS | 16140 | 11070 | 5070
2878 | 2021-10-09 | 0:54 | 1:07 | QTN7594 | RAFAEL | 15360 | 10830 | 4530
2880 | 2021-10-09 | 11:35 | 11:47 | QTN7594 | JOSE | 18290 | 10630 | 7660
2881 | 2021-10-09 | 12:57 | 13:06 | QTN7484 | RODRIGO | 21560 | 10930 | 10630
2882 | 2021-10-09 | 13:18 | 13:26 | QTN7594 | JOSE | 12130 | 10690 | 1440
2883 | 2021-10-09 | 13:53 | 14:03 | QTN6884 | ADIVAN | 19030 | 10750 | 8280
2884 | 2021-10-09 | 15:05 | 15:14 | QTN6884 | ADIVAN | 11960 | 10710 | 1250
2885 | 2021-10-09 | 21:38 | 21:48 | QTN7594 | RAFAEL | 17970 | 10720 | 7250
2886 | 2021-10-09 | 21:55 | 22:07 | QTN7484 | MARCELO | 20190 | 10990 | 9200
2887 | 2021-10-09 | 22:55 | 23:06 | QTN6884 | LUIS | 20150 | 10740 | 9410
2888 | 2021-10-10 | 0:13 | 0:20 | QTN6884 | LUIS | 12340 | 10770 | 1570
2889 | 2021-10-10 | 1:02 | 1:11 | QTN7484 | MARCELO | 16650 | 11060 | 5590
2890 | 2021-10-10 | 1:15 | 1:22 | QTN7594 | RAFAEL | 14700 | 10640 | 4060
2891 | 2021-10-10 | 15:07 | 15:17 | QTN7484 | EDUARDO | 18680 | 11000 | 7680
2893 | 2021-10-10 | 23:03 | 23:10 | QTN7594 | RAFAEL | 16140 | 10630 | 5510
2894 | 2021-10-11 | 7:59 | 8:11 | KII5017 | SANDRO | 15820 | 11150 | 4670
2897 | 2021-10-11 | 10:45 | 10:58 | OYN3998 | ALBERES | 10460 | 7770 | 2690
2898 | 2021-10-11 | 11:59 | 12:09 | QTN7484 | EDUARDO | 21090 | 10900 | 10190
2900 | 2021-10-11 | 12:19 | 12:30 | QTN7594 | JOSE | 17700 | 10680 | 7020
2902 | 2021-10-11 | 12:27 | 12:40 | KII5017 | SANDRO | 16770 | 11030 | 5740
2901 | 2021-10-11 | 12:29 | 12:38 | QTN6884 | RODRIGO | 17100 | 10610 | 6490
2903 | 2021-10-11 | 14:25 | 14:34 | QTN7484 | EDUARDO | 15220 | 10960 | 4260
2904 | 2021-10-11 | 14:33 | 14:41 | OYN3998 | ALBERES | 9940 | 7570 | 2370
2906 | 2021-10-11 | 17:19 | 17:28 | KII5017 | SANDRO | 16310 | 11020 | 5290
2907 | 2021-10-11 | 17:27 | 17:36 | QTN6884 | RODRIGO | 16440 | 10700 | 5740
2908 | 2021-10-11 | 18:33 | 18:43 | QTN7594 | JOSE | 14320 | 10660 | 3660
2910 | 2021-10-11 | 22:31 | 22:48 | KII5017 | RAFAEL | 19690 | 11040 | 8650
2911 | 2021-10-11 | 22:54 | 23:06 | QTN7484 | MARCELO | 21370 | 11110 | 10260
2912 | 2021-10-11 | 23:22 | 23:34 | QTN6884 | LUIS | 22910 | 10940 | 11970
2913 | 2021-10-12 | 0:31 | 0:45 | KII5017 | RAFAEL | 17170 | 11230 | 5940
2914 | 2021-10-12 | 1:15 | 1:22 | QTN6884 | LUIS | 13050 | 10980 | 2070
2915 | 2021-10-12 | 1:20 | 1:28 | QTN6884 | MARCELO | 15140 | 11240 | 3900
2616 | 2021-10-12 | 2:37 | 2:45 | QTN7594 | RAFAEL | 14480 | 10920 | 3560
2917 | 2021-10-12 | 9:46 | 9:52 | OYN3998 | ALBERES | 9180 | 7560 | 1620
2918 | 2021-10-12 | 11:33 | 11:38 | OYN3998 | ALBERES | 8570 | 7530 | 1040
2919 | 2021-10-12 | 11:53 | 12:04 | QTN7594 | JOSE | 18270 | 10620 | 7650
2920 | 2021-10-12 | 12:09 | 12:18 | QTN7484 | ADIVAN | 20280 | 11020 | 9260
2921 | 2021-10-12 | 12:10 | 12:27 | KII5017 | SANDRO | 18040 | 11040 | 7000
2922 | 2021-10-12 | 13:21 | 13:32 | QTN6884 | RODRIGO | 20670 | 10790 | 9880
2923 | 2021-10-12 | 15:31 | 15:39 | QTN7484 | ADIVAN | 14850 | 10950 | 3900
2924 | 2021-10-12 | 16:24 | 16:37 | QTN7594 | JOSE | 16180 | 10530 | 5650
2925 | 2021-10-12 | 16:31 | 16:44 | KII5017 | SANDRO | 14610 | 10940 | 3670
2926 | 2021-10-12 | 21:44 | 21:53 | QTN7594 | RAFAEL | 18240 | 10750 | 7490
2927 | 2021-10-12 | 22:49 | 22:58 | QTN6884 | LUIS | 20000 | 10860 | 9140
2928 | 2021-10-12 | 22:52 | 23:02 | QTN7484 | MARCELO | 17690 | 10940 | 6750
2929 | 2021-10-13 | 0:33 | 0:40 | QTN7594 | RAFAEL | 16190 | 10740 | 5450
2931 | 2021-10-13 | 11:02 | 11:13 | OYN3998 | RODRIGO | 9650 | 7590 | 2060
2932 | 2021-10-13 | 11:06 | 11:18 | KII5017 | SANDRO | 16090 | 10860 | 5230
2933 | 2021-10-13 | 12:49 | 13:01 | QTN7484 | EDUARDO | 21250 | 10980 | 10270
2934 | 2021-10-13 | 12:51 | 13:04 | QTN7594 | JOSE | 18640 | 10570 | 8070
2935 | 2021-10-13 | 13:54 | 14:00 | OYN3998 | RODRIGO | 9070 | 7570 | 1500
2936 | 2021-10-13 | 14:09 | 14:17 | QTN7594 | JOSE | 11590 | 10610 | 980
2937 | 2021-10-13 | 15:58 | 16:08 | QTN6884 | ADIVAN | 19970 | 10620 | 9350
2938 | 2021-10-13 | 16:25 | 16:35 | KII5017 | SANDRO | 16410 | 10900 | 5510
2939 | 2021-10-13 | 22:10 | 22:23 | QTN7484 | MARCELO | 20390 | 11060 | 9330
2940 | 2021-10-13 | 22:12 | 22:25 | QTN7594 | RAFAEL | 18180 | 10600 | 7580
2941 | 2021-10-13 | 22:53 | 23:06 | QTN6884 | LUIS | 21920 | 10830 | 11090
2942 | 2021-10-14 | 1:05 | 1:15 | QTN6884 | LUIS | 14030 | 10810 | 3220
2993 | 2021-10-14 | 1:14 | 1:23 | QTN7484 | RAFAEL | 18210 | 10900 | 7310
2945 | 2021-10-14 | 11:36 | 11:47 | QTN7484 | EDUARDO | 20270 | 10900 | 9370
2946 | 2021-10-14 | 12:05 | 12:15 | KII5017 | RODRIGO | 18370 | 11050 | 7320
2947 | 2021-10-14 | 12:43 | 12:54 | OYN3998 | ALBERES | 10190 | 7530 | 2660
2948 | 2021-10-14 | 14:38 | 14:45 | OYN3998 | ALBERES | 8600 | 7520 | 1080
2950 | 2021-10-14 | 16:06 | 16:15 | QTN7484 | EDUARDO | 14000 | 11020 | 2980
2952 | 2021-10-14 | 16:11 | 16:40 | QTN6884 | ADIVAN | 19390 | 10560 | 8830
2954 | 2021-10-14 | 17:10 | 17:20 | QTN7594 | SANDRO | 15020 | 10650 | 4370
2956 | 2021-10-14 | 21:37 | 21:47 | QTN7594 | RAFAEL | 18530 | 10710 | 7820
2953 | 2021-10-14 | 17:09 | 17:18 | KII5017 | RODRIGO | 16200 | 10990 | 5210
2957 | 2021-10-14 | 23:36 | 23:45 | QTN6884 | LUIS | 20430 | 10650 | 9780
2958 | 2021-10-14 | 23:43 | 23:52 | QTN7594 | RAFAEL | 14380 | 10520 | 3860
2959 | 2021-10-15 | 0:02 | 0:12 | QTN7484 | MARCELO | 21710 | 11100 | 10610
2960 | 2021-10-15 | 8:29 | 8:35 | OYN3998 | ALBERES | 8320 | 7650 | 670
2967 | 2021-10-15 | 11:21 | 11:32 | OYN3998 | ALBERES | 9620 | 7540 | 2080
2968 | 2021-10-15 | 12:04 | 12:26 | QTN7484 | EDUARDO | 21300 | 10680 | 10620
2969 | 2021-10-15 | 13:18 | 13:28 | QTN7594 | JOSE | 18980 | 10650 | 8330
2970 | 2021-10-15 | 14:25 | 14:29 | OYN3998 | ALBERES | 9230 | 7480 | 1750
2972 | 2021-10-15 | 16:13 | 16:25 | QTN6884 | ADIVAN | 20850 | 10770 | 10080
2974 | 2021-10-15 | 16:36 | 16:47 | KII5017 | SANDRO | 16980 | 10890 | 6090
2976 | 2021-10-15 | 21:36 | 21:43 | QTN7594 | RAFAEL | 18490 | 10820 | 7670
2977 | 2021-10-15 | 23:43 | 23:54 | QTN6884 | LUIS | 21480 | 10880 | 10600
2978 | 2021-10-15 | 23:46 | 0:00 | QTN7484 | MARCELO | 21320 | 10900 | 10420
2979 | 2021-10-16 | 0:41 | 0:49 | QTN7594 | RAFAEL | 18360 | 10720 | 7640
2981 | 2021-10-16 | 11:21 | 11:32 | QTN7594 | ALBERES | 17600 | 10770 | 6830
2982 | 2021-10-16 | 11:48 | 11:55 | QTN6884 | RODRIGO | 19150 | 10810 | 8340
2983 | 2021-10-16 | 12:05 | 12:15 | QTN7484 | EDUARDO | 20930 | 10820 | 10110
2984 | 2021-10-16 | 12:25 | 12:37 | KII5017 | SANDRO | 17150 | 11060 | 6090
2985 | 2021-10-16 | 13:21 | 13:30 | QTN7594 | ALBERES | 13610 | 10790 | 2820
2987 | 2021-10-16 | 16:34 | 16:42 | KII5017 | SANDRO | 16560 | 11080 | 5480
2988 | 2021-10-16 | 21:21 | 21:30 | QTN6884 | LUIS | 18550 | 10740 | 7810
2989 | 2021-10-16 | 22:04 | 22:15 | QTN7484 | MARCELO | 19910 | 10760 | 9150
2990 | 2021-10-16 | 22:41 | 22:52 | QTN7594 | RAFAEL | 19180 | 10760 | 8420
2991 | 2021-10-17 | 0:14 | 0:22 | QTN6884 | LUIS | 16000 | 10670 | 5330
2992 | 2021-10-17 | 1:00 | 0:10 | QTN7484 | MARCELO | 15890 | 10880 | 5010
2993 | 2021-10-17 | 1:43 | 1:50 | QTN7594 | RAFAEL | 13290 | 10690 | 2600
2994 | 2021-10-17 | 12:23 | 12:33 | QTN7594 | JOSE | 18180 | 10600 | 7580
2995 | 2021-10-17 | 21:44 | 21:53 | QTN7594 | MARCELO | 16440 | 10650 | 5790
2996 | 2021-10-18 | 10:14 | 10:22 | OYN3998 | ALBERES | 10380 | 7670 | 2710
2999 | 2021-10-18 | 11:54 | 12:02 | QTN7484 | RODRIGO | 21480 | 10630 | 10850
3000 | 2021-10-18 | 12:53 | 13:00 | QTN7594 | JOSE | 18410 | 10680 | 7730
3001 | 2021-10-18 | 13:20 | 13:31 | OYN3998 | ALBERES | 9670 | 7510 | 2160
3002 | 2021-10-18 | 14:38 | 14:44 | QTN7484 | RODRIGO | 14230 | 10800 | 3430
3004 | 2021-10-18 | 15:03 | 15:11 | KII5017 | SANDRO | 17480 | 11020 | 6460
3006 | 2021-10-18 | 15:58 | 16:08 | QTN6884 | ADIVAN | 20190 | 10650 | 9540
3007 | 2021-10-18 | 17:10 | 17:18 | QTN7594 | JOSE | 15740 | 10570 | 5170
3008 | 2021-10-18 | 17:20 | 17:27 | KII5017 | SANDRO | 13730 | 11090 | 2640
3009 | 2021-10-18 | 22:22 | 22:35 | QTN6884 | LUIS | 21320 | 10900 | 10420
3010 | 2021-10-18 | 22:30 | 22:38 | QTN7594 | RAFAEL | 19530 | 10810 | 8720
3011 | 2021-10-18 | 23:17 | 23:29 | QTN7484 | MARCELO | 21130 | 10990 | 10140
3012 | 2021-10-19 | 1:16 | 1:23 | QTN7594 | RAFAEL | 17590 | 10700 | 6890
3013 | 2021-10-19 | 2:08 | 2:14 | QTN7594 | RAFAEL | 13610 | 10700 | 2910
3014 | 2021-10-19 | 2:23 | 2:32 | QTN6884 | LUIS | 18780 | 10900 | 7880
3016 | 2021-10-19 | 9:51 | 10:32 | KII5017 | SANDRO | 14510 | 11080 | 3430
3018 | 2021-10-19 | 11:24 | 11:34 | QTN7484 | EDUARDO | 20450 | 10870 | 9580
3020 | 2021-10-19 | 12:06 | 12:15 | QTN7594 | JOSE | 17260 | 10550 | 6710
3021 | 2021-10-19 | 12:08 | 12:18 | OYN3998 | RODRIGO | 10310 | 7620 | 2690
3022 | 2021-10-19 | 14:03 | 14:17 | QTN6884 | ADIVAN | 20290 | 10600 | 9690
3024 | 2021-10-19 | 14:37 | 14:47 | OYN3998 | RODRIGO | 8130 | 7620 | 510
3027 | 2021-10-19 | 15:55 | 16:02 | QTN7484 | EDUARDO | 14840 | 10700 | 4140
3029 | 2021-10-19 | 15:59 | 16:43 | KII5017 | SANDRO | 17220 | 11040 | 6180
3032 | 2021-10-19 | 18:29 | 18:38 | QTN7594 | RAFAEL | 15350 | 10660 | 4690
3033 | 2021-10-19 | 21:58 | 22:06 | QTN7594 | RAFAEL | 18660 | 10760 | 7900
3034 | 2021-10-19 | 23:30 | 23:39 | QTN7484 | MARCELO | 21980 | 10830 | 11150
3035 | 2021-10-20 | 0:04 | 0:13 | QTN6884 | LUIS | 22370 | 10740 | 11630
3036 | 2021-10-20 | 1:06 | 1:12 | QTN7594 | RAFAEL | 16690 | 10580 | 6110
3038 | 2021-10-20 | 9:59 | 10:07 | OYN3998 | ALBERES | 9600 | 7530 | 2070
3040 | 2021-10-20 | 11:05 | 12:04 | QTN7484 | EDUARDO | 20090 | 10770 | 9320
3041 | 2021-10-20 | 12:44 | 12:54 | OYN3998 | ALBERES | 9300 | 7730 | 1570
3042 | 2021-10-20 | 12:53 | 13:04 | QTN6884 | ADIVAN | 18440 | 10860 | 7580
3043 | 2021-10-20 | 13:12 | 13:19 | QTN7594 | RODRIGO | 18540 | 10680 | 7860
3044 | 2021-10-20 | 13:34 | 13:41 | QTN7484 | EDUARDO | 12540 | 10810 | 1730
3046 | 2021-10-20 | 15:35 | 15:45 | QTN6884 | SANDRO | 12820 | 10760 | 2060
3048 | 2021-10-20 | 16:26 | 16:36 | KII5017 | SANDRO | 14590 | 10870 | 3720
3049 | 2021-10-20 | 23:09 | 23:17 | QTN7594 | RAFAEL | 18400 | 10640 | 7760
3050 | 2021-10-21 | 0:42 | 0:53 | QTN6884 | LUIS | 20270 | 10840 | 9430
3051 | 2021-10-21 | 0:51 | 1:01 | QTN7484 | MARCELO | 21430 | 10920 | 10510
3052 | 2021-10-21 | 1:16 | 1:23 | QTN7594 | RAFAEL | 15650 | 10700 | 4950
3057 | 2021-10-21 | 11:40 | 11:49 | QTN7484 | EDUARDO | 20340 | 10870 | 9470
3058 | 2021-10-21 | 11:52 | 12:01 | OYN3998 | ALBERES | 9700 | 7620 | 2080
3059 | 2021-10-21 | 12:08 | 12:18 | KII5017 | SANDRO | 15740 | 11060 | 4680
3060 | 2021-10-21 | 12:26 | 12:35 | QTN7594 | JOSE | 18070 | 10600 | 7470
3061 | 2021-10-21 | 13:33 | 13:39 | OYN3998 | ALBERES | 8490 | 7600 | 890
3062 | 2021-10-21 | 13:44 | 13:51 | KII5017 | SANDRO | 12280 | 10960 | 1320
3064 | 2021-10-21 | 14:30 | 14:47 | QTN6884 | ADIVAN | 17730 | 10680 | 7050
3068 | 2021-10-21 | 16:09 | 16:17 | QTN7594 | JOSE | 14640 | 10660 | 3980
3071 | 2021-10-21 | 22:37 | 22:44 | QTN7594 | RAFAEL | 19890 | 10630 | 9260
3072 | 2021-10-21 | 23:39 | 23:49 | QTN7484 | MARCELO | 20960 | 10830 | 10130
3073 | 2021-10-21 | 23:41 | 23:52 | QTN6884 | LUIS | 19510 | 10680 | 8830
3078 | 2021-10-22 | 11:07 | 11:21 | OYN3998 | ALBERES | 10160 | 7600 | 2560
3079 | 2021-10-22 | 11:42 | 11:51 | QTN7484 | EDUARDO | 21050 | 10860 | 10190
3081 | 2021-10-22 | 13:14 | 13:24 | QTN7594 | JOSE | 18430 | 10590 | 7840
3080 | 2021-10-22 | 13:17 | 13:22 | OYN3998 | ALBERES | 8910 | 7590 | 1320
3082 | 2021-10-22 | 13:21 | 13:30 | KII5017 | RODRIGO | 16710 | 10890 | 5820
3083 | 2021-10-22 | 13:29 | 13:38 | QTN6884 | ADIVAN | 19580 | 10540 | 9040
3085 | 2021-10-22 | 14:46 | 14:52 | QTN7594 | JOSE | 12750 | 10600 | 2150
3090 | 2021-10-22 | 22:21 | 22:30 | QTN7484 | MARCELO | 20660 | 11040 | 9620
3091 | 2021-10-22 | 22:22 | 22:33 | QTN7594 | RAFAEL | 20260 | 10790 | 9470
3092 | 2021-10-23 | 0:36 | 0:47 | QTN6884 | LUIS | 21570 | 10740 | 10830
3093 | 2021-10-23 | 0:43 | 0:49 | QTN7594 | RAFAEL | 15720 | 10750 | 4970
3094 | 2021-10-23 | 1:01 | 1:09 | QTN7484 | MARCELO | 15110 | 11010 | 4100
3096 | 2021-10-23 | 11:02 | 11:10 | QTN7484 | EDUARDO | 18650 | 10940 | 7710
3097 | 2021-10-23 | 11:19 | 11:26 | KII5017 | RODRIGO | 15450 | 11000 | 4450
3099 | 2021-10-23 | 12:54 | 13:01 | QTN7594 | JOSE | 19170 | 10690 | 8480
3100 | 2021-10-23 | 15:22 | 15:30 | QTN7484 | EDUARDO | 15020 | 10920 | 4100
3101 | 2021-10-23 | 15:55 | 16:04 | QTN6884 | ALBERES | 19280 | 10690 | 8590
3103 | 2021-10-23 | 21:15 | 21:24 | QTN7594 | RAFAEL | 18070 | 10670 | 7400
3104 | 2021-10-23 | 21:35 | 21:45 | KII5017 | LUIS | 17400 | 11070 | 6330
3105 | 2021-10-23 | 22:30 | 22:40 | QTN7484 | MARCELO | 19610 | 11010 | 8600
3106 | 2021-10-24 | 0:39 | 0:46 | QTN7594 | RAFAEL | 15570 | 10580 | 4990
3107 | 2021-10-24 | 0:42 | 0:54 | KII5017 | LUIS | 16280 | 11090 | 5190
3108 | 2021-10-24 | 0:58 | 1:05 | QTN7484 | MARCELO | 14370 | 10950 | 3420
3109 | 2021-10-24 | 15:11 | 15:22 | QTN7484 | ADIVAN | 20410 | 10580 | 9830
3110 | 2021-10-25 | 8:32 | 8:45 | QTN7484 | EDUARDO | 16340 | 10900 | 5440
3112 | 2021-10-25 | 11:01 | 11:10 | OYN3998 | ALBERES | 10150 | 7740 | 2410
3113 | 2021-10-25 | 11:29 | 11:36 | KII5017 | SANDRO | 15280 | 11120 | 4160
3114 | 2021-10-25 | 12:45 | 12:54 | QTN6884 | ADIVAN | 19800 | 10730 | 9070
3115 | 2021-10-25 | 12:47 | 12:58 | QTN7484 | EDUARDO | 20450 | 10740 | 9710
3116 | 2021-10-25 | 14:38 | 14:47 | OYN3998 | ALBERES | 10150 | 7480 | 2670
3117 | 2021-10-25 | 14:41 | 14:49 | QTN7594 | RODRIGO | 15790 | 10760 | 5030
3118 | 2021-10-25 | 15:11 | 15:20 | QTN7484 | EDUARDO | 14050 | 10670 | 3380
3119 | 2021-10-25 | 17:06 | 17:13 | QTN7594 | RODRIGO | 13370 | 10570 | 2800
3120 | 2021-10-25 | 17:07 | 17:14 | QTN6884 | ADIVAN | 15520 | 10700 | 4820
3122 | 2021-10-25 | 17:22 | 17:32 | KII5017 | SANDRO | 16810 | 11080 | 5730
3124 | 2021-10-25 | 22:08 | 22:16 | QTN7594 | RAFAEL | 20650 | 10810 | 9840
3125 | 2021-10-25 | 22:25 | 22:34 | QTN6884 | LUIS | 19220 | 10820 | 8400
3126 | 2021-10-25 | 23:07 | 23:18 | QTN7484 | MARCELO | 21390 | 10720 | 10670
3127 | 2021-10-26 | 1:24 | 1:34 | QTN7594 | RAFAEL | 17370 | 10800 | 6570
3128 | 2021-10-26 | 1:53 | 2:01 | QTN6884 | LUIS | 17010 | 10910 | 6100
3129 | 2021-10-26 | 2:11 | 2:16 | QTN7594 | RAFAEL | 13490 | 10800 | 2690
3130 | 2021-10-26 | 8:02 | 8:18 | QTN7484 | EDUARDO | 13780 | 11010 | 2770
3132 | 2021-10-26 | 10:06 | 10:15 | OYN3998 | ALBERES | 9250 | 7580 | 1670
3136 | 2021-10-26 | 11:40 | 11:51 | KII5017 | RODRIGO | 17090 | 10990 | 6100
3137 | 2021-10-26 | 11:57 | 12:01 | OYN3998 | ALBERES | 8560 | 7400 | 1160
3138 | 2021-10-26 | 12:17 | 12:26 | QTN7594 | JOSE | 18340 | 10690 | 7650
3139 | 2021-10-26 | 13:11 | 13:20 | QTN7484 | EDUARDO | 20850 | 10840 | 10010
3140 | 2021-10-26 | 14:28 | 14:36 | QTN6884 | ADIVAN | 19110 | 10690 | 8420
3141 | 2021-10-26 | 15:31 | 15:29 | KII5017 | RODRIGO | 14100 | 11160 | 2940
3142 | 2021-10-26 | 16:00 | 16:08 | QTN7484 | EDUARDO | 14900 | 10810 | 4090
3143 | 2021-10-26 | 17:18 | 17:25 | QTN7594 | JOSE | 16930 | 10670 | 6260
3144 | 2021-10-26 | 21:45 | 21:54 | QTN7594 | RAFAEL | 19270 | 10720 | 8550
3145 | 2021-10-26 | 23:26 | 23:41 | QTN6884 | LUIS | 21510 | 10610 | 10900
3146 | 2021-10-26 | 23:37 | 23:48 | QTN7484 | MARCELO | 20590 | 10780 | 9810
3147 | 2021-10-27 | 0:54 | 1:02 | QTN7594 | RAFAEL | 16590 | 10590 | 6000
3150 | 2021-10-27 | 11:59 | 12:13 | KII5017 | SANDRO | 15930 | 10900 | 5030
3151 | 2021-10-27 | 12:41 | 12:48 | QTN7594 | JOSE | 17250 | 10560 | 6690
3152 | 2021-10-27 | 13:36 | 13:49 | QTN6884 | ADIVAN | 18200 | 10590 | 7610
3153 | 2021-10-27 | 16:34 | 16:44 | KII5017 | ALBERES | 12510 | 10870 | 1640
3154 | 2021-10-27 | 16:43 | 16:49 | QTN6884 | EDUARDO | 15540 | 10630 | 4910
3155 | 2021-10-27 | 17:25 | 17:32 | QTN7594 | JOSE | 16160 | 10620 | 5540
3156 | 2021-10-27 | 18:34 | 18:58 | QTN7484 | MARCELO | 16560 | 10970 | 5590
3157 | 2021-10-27 | 22:19 | 22:26 | QTN7594 | RAFAEL | 19850 | 10660 | 9190
3158 | 2021-10-27 | 23:50 | 23:57 | QTN7594 | RAFAEL | 15270 | 10660 | 4610
3159 | 2021-10-28 | 0:19 | 0:29 | QTN7484 | MARCELO | 20680 | 11000 | 9680
3160 | 2021-10-28 | 7:32 | 7:39 | QTN6884 | ADIVAN | 18800 | 10920 | 7880
3166 | 2021-10-28 | 12:07 | 12:17 | QTN7484 | EDUARDO | 20710 | 11010 | 9700
3167 | 2021-10-28 | 12:08 | 12:18 | OYN3998 | ALBERES | 10020 | 7750 | 2270
3168 | 2021-10-28 | 12:37 | 12:51 | QTN7594 | JOSE | 17820 | 10680 | 7140
3169 | 2021-10-28 | 14:01 | 14:11 | KII5017 | RODRIGO | 16300 | 11030 | 5270
3170 | 2021-10-28 | 15:06 | 15:17 | OYN3998 | ALBERES | 8520 | 7590 | 930
3171 | 2021-10-28 | 15:29 | 15:45 | QTN6884 | ADIVAN | 17450 | 10750 | 6700
3174 | 2021-10-28 | 22:45 | 22:53 | QTN7594 | RAFAEL | 19580 | 10620 | 8960
3175 | 2021-10-28 | 23:14 | 23:22 | QTN6884 | LUIS | 18830 | 10630 | 8200
3176 | 2021-10-28 | 23:30 | 23:53 | QTN7484 | MARCELO | 20640 | 10950 | 9690
3181 | 2021-10-29 | 12:10 | 12:36 | KII5017 | SANDRO | 16230 | 11060 | 5170
3182 | 2021-10-29 | 12:35 | 12:47 | OYN3998 | ALBERES | 11200 | 7510 | 3690
3183 | 2021-10-29 | 12:51 | 12:59 | QTN7484 | RODRIGO | 22180 | 10850 | 11330
3184 | 2021-10-29 | 14:04 | 14:13 | QTN7594 | JOSE | 18230 | 10580 | 7650
3185 | 2021-10-29 | 14:15 | 14:19 | OYN3998 | ALBERES | 8800 | 7570 | 1230
3188 | 2021-10-29 | 14:29 | 14:38 | QTN6884 | ADIVAN | 19580 | 10580 | 9000
3189 | 2021-10-29 | 15:05 | 15:13 | KII5017 | SANDRO | 12360 | 11130 | 1230
3196 | 2021-10-29 | 22:01 | 22:08 | QTN7594 | RAFAEL | 18910 | 10720 | 8190
3197 | 2021-10-29 | 22:19 | 22:29 | QTN7484 | MARCELO | 19060 | 10980 | 8080
3198 | 2021-10-30 | 0:20 | 0:29 | QTN6884 | LUIS | 21150 | 10750 | 10400
3199 | 2021-10-30 | 0:40 | 0:48 | QTN7594 | RAFAEL | 16260 | 10700 | 5560
3200 | 2021-10-30 | 0:55 | 1:03 | QTN7484 | MARCELO | 15330 | 11010 | 4320
3203 | 2021-10-30 | 11:15 | 11:22 | QTN7484 | EDUARDO | 18490 | 10870 | 7620
3204 | 2021-10-30 | 12:13 | 12:22 | KII5017 | SANDRO | 16210 | 11070 | 5140
3205 | 2021-10-30 | 12:52 | 13:00 | QTN6884 | ADIVAN | 18290 | 10830 | 7460
3206 | 2021-10-30 | 13:10 | 13:17 | QTN7594 | JOSE | 19470 | 10710 | 8760
3207 | 2021-10-30 | 14:25 | 14:30 | QTN7484 | EDUARDO | 14790 | 10920 | 3870
3208 | 2021-10-30 | 21:14 | 21:23 | QTN7594 | RAFAEL | 17620 | 10670 | 6950
3209 | 2021-10-30 | 21:17 | 21:27 | QTN6884 | LUIS | 16760 | 10690 | 6070
3210 | 2021-10-30 | 23:22 | 23:31 | QTN7484 | MARCELO | 21670 | 10930 | 10740
3211 | 2021-10-31 | 0:35 | 0:42 | QTN6884 | LUIS | 15650 | 10710 | 4940
3212 | 2021-10-31 | 0:36 | 0:46 | QTN7594 | RAFAEL | 16210 | 10640 | 5570
3213 | 2021-10-31 | 1:20 | 1:30 | QTN7484 | MARCELO | 13970 | 11020 | 2950
3214 | 2021-10-31 | 12:32 | 12:39 | QTN7484 | RODRIGO | 18410 | 10890 | 7520
3216 | 2021-10-31 | 22:18 | 22:26 | QTN7484 | ADIVAN | 16610 | 10560 | 6050
TOTAL MENSAL (ton): | [7 empty] | 2100.82
Anexos: Relatório fotográfico

## Item 7 - Coleta de Volumosos (hidden)
INFORME MENSAL - COLETA DE VOLUMOSO
JULHO 2021
Nº TICKET | DATA | HORA DE ENTRADA | HORA DE SAÍDA | PLACA VEÍCULO | MOTORISTA | RESÍDUO | PESO BRUTO | TARA | PESO LÍQUIDO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL (ton) | [8 empty] | 0
Anexo: Relatório Fotográfico
0:00
TRUE

## Item 8 - Beneficiamento Poda (hidden)
INFORME SEMANAL - BENEFICIAMENTO DE PODA
MARÇO 2018
SEMANA | PRODUÇÃO APROXIMADA (m³) | LOTE | RETIRADA | PESO LÍQUIDO | PLACA VEÍCULO | MOTORISTA | OBSERVAÇÕES
1ª |  | ORG_02_01
2ª |  | ORG_02_02
3ª |  | ORG_02_03
4ª |  | ORG_02_04
Recebimento de Podação |  | 0 | toneladas |  | Estoque Estimado | 0 | toneladas
Total Retirado pela Prefeitura |  | 0 | toneladas |  | Estoque Anterior | 0 | toneladas
Devolução para Aterro Sanitário |  | 0 | toneladas |  | Estoque Total | 0 | toneladas

## Item 9 - Beneficiamento Entulho (hidden)
INFORME SEMANAL - BENEFICIAMENTO DE ENTULHO
MARÇO 2018
DATA | PRODUÇÃO APROXIMADA | LOTE | RETIRADA | PESO LÍQUIDO | PLACA VEÍCULO | MOTORISTA | OBSERVAÇÕES
1ª |  | ENT_02_01
2ª |  | ENT_02_02
3ª |  | ENT_02_03
4ª |  | ENT_02_04
Recebimento de Podação |  | 0 | toneladas |  | Estoque Estimado | 0 | toneladas
Total Retirado pela Prefeitura |  | 0 | toneladas |  | Estoque Anterior | 0 | toneladas
Devolução para Aterro Sanitário |  | 0 | toneladas |  | Estoque Total | 0 | toneladas

## Item 8 - Aterro Sanitário
INFORME MENSAL - OPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO
OUTUBRO 2021
Nº TICKET | DATA | HORA DE ENTRADA | HORA DE SAÍDA | PLACA VEÍCULO | RESÍDUO | COLETA | MOTORISTA | PESO BRUTO | TARA | PESO LIQUIDO
2726 | 2021-10-01 | 7:46 | 8:02 | KFK6075 | LIXO | PARTICULAR | VALDERI | 3930 | 3500 | 430
2727 | 2021-10-01 | 8:14 | 8:21 | KLJ3438 | ENTULHO | PARTICULAR | EDSON | 9840 | 7880 | 1960
2728 | 2021-10-01 | 8:58 | 9:14 | KFN1482 | PODAÇÃO | PREFEITURA | ADEILDO | 5350 | 4970 | 380
2730 | 2021-10-01 | 9:20 | 9:28 | KJL3438 | ENTULHO | PARTICULAR | EDSON | 10880 | 7850 | 3030
2731 | 2021-10-01 | 10:17 | 10:31 | KJL3438 | ENTULHO | PARTICULAR | EDSON | 11690 | 7810 | 3880
2734 | 2021-10-01 | 10:20 | 10:57 | KFT2563 | PODAÇÃO | PARTICULAR | EDUARDO | 5650 | 4480 | 1170
2732 | 2021-10-01 | 10:34 | 10:53 | KFN1482 | PODAÇÃO | PREFEITURA | ADEILDO | 5490 | 4970 | 520
2735 | 2021-10-01 | 11:04 | 11:24 | PEN8D89 | LIXO | PARTICULAR | LUCAS | 9560 | 8960 | 600
2738 | 2021-10-01 | 11:19 | 11:42 | KKK5876 | PODAÇÃO | PARTICULAR | ADEILDO | 2600 | 1980 | 620
2737 | 2021-10-01 | 11:26 | 11:36 | KLJ3438 | ENTULHO | PARTICULAR | EDSON | 11510 | 7710 | 3800
2742 | 2021-10-01 | 14:01 | 14:10 | KLJ3438 | PODAÇÃO | PARTICULAR | EDSON | 11600 | 7820 | 3780
2743 | 2021-10-01 | 14:03 | 14:21 | KFN1482 | LIXO | PREFEITURA | ADEILDO | 5700 | 4790 | 910
2745 | 2021-10-01 | 14:19 | 14:37 | JOZ4016 | PODAÇÃO | PARTICULAR | PAULO | 5110 | 4160 | 950
2748 | 2021-10-01 | 15:52 | 16:01 | KLJ3438 | PODAÇÃO | PARTICULAR | EDSON | 12130 | 7830 | 4300
2755 | 2021-10-01 | 16:19 | 16:47 | JOZ4016 | PODAÇÃO | PARTICULAR | PAULO | 4850 | 4100 | 750
2750 | 2021-10-01 | 16:53 | 17:02 | KLJ3438 | PODAÇÃO | PARTICULAR | EDSON | 11470 | 7840 | 3630
2751 | 2021-10-01 | 18:16 | 18:26 | KLJ3438 | PODAÇÃO | PARTICULAR | EDSON | 9520 | 7740 | 1780
2756 | 2021-10-01 | 20:06 | 20:16 | KLJ3438 | ENTULHO | PARTICULAR | EDSON | 10810 | 7740 | 3070
2729 | 2021-10-01 | 9:11 | 9:25 | KIO9J48 | VOLUMOSO | VIA AMBIENTAL | PEDRO F | 17980 | 12600 | 5380
2733 | 2021-10-01 | 10:47 | 10:55 | KIO9J48 | VOLUMOSO | VIA AMBIENTAL | PEDRO F | 20030 | 12580 | 7450
2747 | 2021-10-01 | 15:13 | 15:23 | KIO9J48 | VOLUMOSO | VIA AMBIENTAL | PEDRO F | 20450 | 12580 | 7870
2760 | 2021-10-02 | 11:12 | 11:21 | KIO9J48 | VOLUMOSO | VIA AMBIENTAL | PEDRO F | 26340 | 12670 | 13670
2765 | 2021-10-02 | 12:07 | 12:26 | CLT2G35 | PODAÇÃO | PARTICULAR | MARCELO | 11450 | 10660 | 790
2779 | 2021-10-04 | 10:54 | 11:05 | KIO9J48 | VOLUMOSO | VIA AMBIENTAL | PEDRO F | 26140 | 12630 | 13510
2784 | 2021-10-04 | 14:18 | 14:27 | KIO9J48 | VOLUMOSO | VIA AMBIENTAL | PEDRO F | 25930 | 12710 | 13220
2778 | 2021-10-04 | 9:20 | 9:30 | PEN8D89 | ENTULHO | PARTICULAR | LUCAS | 10630 | 8900 | 1730
2797 | 2021-10-05 | 8:12 | 8:21 | KGH6044 | ANIMAL MORTO | PREFEITURA | HERMES | 8470 | 7380 | 1090
2798 | 2021-10-05 | 8:59 | 9:16 | PEN8D89 | LIXO | PARTICULAR | LUCAS | 11540 | 8980 | 2560
2799 | 2021-10-05 | 10:15 | 10:30 | KFN1482 | LIXO | PREFEITURA | ADEILDO | 5140 | 4760 | 380
2803 | 2021-10-05 | 11:06 | 11:54 | KJZ4757 | PODAÇÃO | PARTICULAR | AMADEO | 4830 | 4140 | 690
2804 | 2021-10-05 | 12:33 | 12:56 | PEN8D89 | LIXO | PARTICULAR | LUCAS | 9830 | 8880 | 950
2809 | 2021-10-05 | 14:48 | 14:58 | KIG0731 | LIXO | PREFEITURA | GTO | 9750 | 7940 | 1810
2810 | 2021-10-05 | 14:59 | 15:23 | PEN8D89 | LIXO | PARTICULAR | LUCAS | 9780 | 8950 | 830
2811 | 2021-10-05 | 15:01 | 15:52 | KJZ4757 | ENTULHO | PARTICULAR | AMADEO | 4740 | 4130 | 610
2800 | 2021-10-05 | 10:36 | 10:47 | KIO9J48 | VOLUMOSO | VIA AMBIENTAL | PEDRO F | 39320 | 12600 | 26720
2813 | 2021-10-05 | 16:13 | 16:22 | KIO9J48 | VOLUMOSO | VIA AMBIENTAL | PEDRO F | 24650 | 12580 | 12070
2830 | 2021-10-06 | 14:56 | 15:21 | KGQ3858 | LIXO | PARTICULAR | PAULO | 10240 | 7650 | 2590
2836 | 2021-10-07 | 8:21 | 8:37 | KFN1482 | PODAÇÃO | PREFEITURA | ADEILDO | 5210 | 4880 | 330
2840 | 2021-10-07 | 9:05 | 10:10 | BWG6908 | PODAÇÃO | PARTICULAR | JOSAFA | 5600 | 3410 | 2190
2837 | 2021-10-07 | 9:29 | 9:49 | PEN8D89 | LIXO | PARTICULAR | LUCAS | 11310 | 8910 | 2400
2838 | 2021-10-07 | 9:45 | 9:57 | OWS7080 | LIXO | PARTICULAR | JUNIOR | 9450 | 8330 | 1120
2839 | 2021-10-07 | 9:46 | 10:01 | KFN1482 | PODAÇÃO | PREFEITURA | ADEILDO | 5460 | 4880 | 580
2841 | 2021-10-07 | 10:25 | 10:31 | PCD0967 | LIXO | PREFEITURA | HARON | 2210 | 2010 | 200
2848 | 2021-10-07 | 13:55 | 14:23 | KFN1482 | PODAÇÃO | PREFEITURA | ADEILDO | 5230 | 4730 | 500
2850 | 2021-10-07 | 14:45 | 16:09 | BWG6908 | PODAÇÃO | PARTICULAR | JOSAFA | 5110 | 3400 | 1710
2855 | 2021-10-08 | 8:56 | 9:14 | KFN1482 | PODAÇÃO | PREFEITURA | ADEILDO | 5350 | 4800 | 550
2857 | 2021-10-08 | 9:55 | 10:15 | KKK5876 | PODAÇÃO | PARTICULAR | ADEILDO | 2750 | 2210 | 540
2858 | 2021-10-08 | 10:16 | 10:46 | KFN1482 | PODAÇÃO | PREFEITURA | ADEILDO | 5100 | 4800 | 300
2862 | 2021-10-08 | 14:51 | 15:09 | KFN1482 | LIXO | PREFEITURA | ADEILDO | 5870 | 4860 | 1010
2865 | 2021-10-08 | 15:04 | 15:47 | KFT2563 | PODAÇÃO | PARTICULAR | EDUARDO | 5410 | 4570 | 840
2866 | 2021-10-08 | 15:43 | 16:04 | KFV8682 | LIXO | PARTICULAR | GILSON | 3000 | 2630 | 370
2869 | 2021-10-08 | 15:53 | 16:20 | PEN8D89 | LIXO | PARTICULAR | LUCAS | 9800 | 8910 | 890
2867 | 2021-10-08 | 15:58 | 16:13 | JOZ4016 | PODAÇÃO | PARTICULAR | PAULO | 4860 | 4060 | 800
2879 | 2021-10-09 | 10:59 | 11:16 | PEN8D89 | LIXO | PARTICULAR | LUCAS | 10550 | 8900 | 1650
2895 | 2021-10-11 | 9:46 | 10:05 | KFK6075 | LIXO | PARTICULAR | VALDERI | 4760 | 3530 | 1230
2896 | 2021-10-11 | 10:23 | 10:44 | QYE2124 | LIXO | PARTICULAR | WILSON | 1380 | 1030 | 350
2899 | 2021-10-11 | 12:05 | 12:16 | NAL1033 | PODAÇÃO | PARTICULAR | RAMOS | 7830 | 7410 | 420
2905 | 2021-10-11 | 16:19 | 16:33 | MUP0462 | PODAÇÃO | PARTICULAR | MARIO | 1620 | 1160 | 460
2930 | 2021-10-13 | 9:12 | 9:33 | KFN1482 | ANIMAL MORTO | PREFEITURA | ADEILDO | 5110 | 4640 | 470
2944 | 2021-10-14 | 8:50 | 9:16 | KFN1482 | PODAÇÃO | PREFEITURA | ADEILDO | 5550 | 4920 | 630
2949 | 2021-10-14 | 14:43 | 14:57 | KFN1482 | LIXO | PREFEITURA | ADEILDO | 5100 | 4690 | 410
2951 | 2021-10-14 | 16:14 | 16:35 | KGH6044 | ANIMAL MORTO | PREFEITURA | HERMES | 7450 | 7140 | 310
2961 | 2021-10-15 | 9:09 | 9:34 | PEN8D89 | LIXO | PARTICULAR | LUCAS | 9480 | 8910 | 570
2962 | 2021-10-15 | 9:16 | 9:39 | KKK5876 | PODAÇÃO | PARTICULAR | ADEILDO | 2710 | 1950 | 760
2963 | 2021-10-15 | 9:28 | 9:45 | MUP0462 | PODAÇÃO | PARTICULAR | MARIO | 1350 | 1160 | 190
2964 | 2021-10-15 | 9:53 | 10:23 | KFT2563 | PODAÇÃO | PARTICULAR | EDUARDO | 4820 | 4480 | 340
2965 | 2021-10-15 | 10:32 | 10:49 | PEN8D89 | ENTULHO | PARTICULAR | LUCAS | 10610 | 8890 | 1720
2966 | 2021-10-15 | 10:52 | 11:17 | KFN1482 | PODAÇÃO | PREFEITURA | ADEILDO | 5290 | 5080 | 210
2971 | 2021-10-15 | 14:44 | 14:59 | KFN1482 | LIXO | PREFEITURA | ADEILDO | 5270 | 4740 | 530
2973 | 2021-10-15 | 16:11 | 16:31 | JOZ4016 | PODAÇÃO | PARTICULAR | PAULO | 5220 | 4010 | 1210
2975 | 2021-10-15 | 16:49 | 17:07 | PEN8D89 | LIXO | PARTICULAR | LUCAS | 9360 | 8900 | 460
2980 | 2021-10-16 | 7:41 | 7:58 | PEA3F54 | PODAÇÃO | PARTICULAR | JOSIAS | 5690 | 4620 | 1070
2986 | 2021-10-16 | 16:27 | 16:39 | OWS7080 | PODAÇÃO | PARTICULAR | JULHO | 8960 | 8330 | 630
2997 | 2021-10-18 | 10:15 | 10:32 | KFN1482 | PODAÇÃO | PREFEITURA | ADEILDO | 5260 | 4790 | 470
2998 | 2021-10-18 | 10:48 | 11:04 | KFK6075 | LIXO | PARTICULAR | VALDERI | 4400 | 3460 | 940
3003 | 2021-10-18 | 14:41 | 14:55 | KHD8064 | ENTULHO | PARTICULAR | CILENILDO | 3000 | 2430 | 570
3005 | 2021-10-18 | 15:14 | 15:34 | PEN8D89 | LIXO | PARTICULAR | MOISES | 9440 | 9000 | 440
3015 | 2021-10-19 | 8:01 | 8:18 | PEN8D89 | LIXO | PARTICULAR | MOISES | 10910 | 8720 | 2190
3017 | 2021-10-19 | 10:20 | 10:34 | KFN1482 | PODAÇÃO | PREFEITURA | ADEILDO | 5380 | 4800 | 580
3019 | 2021-10-19 | 11:55 | 12:04 | DSB3929 | LIXO | PARTICULAR | JOSE | 1510 | 1310 | 200
3028 | 2021-10-19 | 16:31 | 16:40 | KHE4991 | LIXO | PARTICULAR | JOSE | 4400 | 4320 | 80
3030 | 2021-10-19 | 16:57 | 17:04 | KIO9J48 | VOLUMOSO | VIA AMBIENTAL | PEDRO F | 26950 | 12520 | 14430
3037 | 2021-10-20 | 8:47 | 9:06 | KFN1482 | ANIMAL MORTO | PREFEITURA | ADEILDO | 5250 | 4780 | 470
3039 | 2021-10-20 | 11:29 | 11:45 | PGR1J08 | LIXO | PARTICULAR | DIEGO | 7930 | 4180 | 3750
3045 | 2021-10-20 | 14:13 | 14:40 | PEN8D89 | LIXO | PARTICULAR | MOISES | 9340 | 8870 | 470
3053 | 2021-10-21 | 9:06 | 9:20 | KFN1482 | PODAÇÃO | PREFEITURA | ADEILDO | 5410 | 4860 | 550
3054 | 2021-10-21 | 9:12 | 9:29 | BFE5229 | PODAÇÃO | PARTICULAR | JOSE | 4130 | 3650 | 480
3056 | 2021-10-21 | 9:18 | 11:45 | BWG6908 | PODAÇÃO | PARTICULAR | JOSAFA | 5380 | 3430 | 1950
3055 | 2021-10-21 | 9:40 | 10:55 | KFK6075 | ENTULHO | PARTICULAR | VALDERI | 4900 | 3630 | 1270
3063 | 2021-10-21 | 14:27 | 14:44 | KFN1482 | PODAÇÃO | PREFEITURA | ADEILDO | 5290 | 4750 | 540
3065 | 2021-10-21 | 15:34 | 15:44 | DSB3929 | LIXO | PARTICULAR | LUCIANO | 1460 | 1370 | 90
3067 | 2021-10-21 | 15:42 | 16:14 | PEN8D89 | ENTULHO | PARTICULAR | MOISES | 14390 | 9010 | 5380
3066 | 2021-10-21 | 15:45 | 15:59 | KFN1482 | PODAÇÃO | PREFEITURA | ADEILDO | 5120 | 4750 | 370
3069 | 2021-10-21 | 17:42 | 18:21 | KFT2563 | LIXO | PARTICULAR | EDUARDO | 5460 | 4450 | 1010
3074 | 2021-10-22 | 7:57 | 8:11 | OWS7080 | ENTULHO | PARTICULAR | SILVIO | 9040 | 8290 | 750
3075 | 2021-10-22 | 9:17 | 9:41 | KKK5876 | PODAÇÃO | PARTICULAR | ADEILDO | 2920 | 2030 | 890
3077 | 2021-10-22 | 10:09 | 10:45 | KFT2563 | PODAÇÃO | PARTICULAR | EDUARDO | 5230 | 4470 | 760
3084 | 2021-10-22 | 14:04 | 14:12 | PGQ2595 | ENTULHO | PARTICULAR | LUCAS | 22440 | 9740 | 12700
3086 | 2021-10-22 | 14:43 | 15:03 | KFN1482 | LIXO | PREFEITURA | ADEILDO | 6010 | 4890 | 1120
3088 | 2021-10-22 | 16:37 | 16:49 | OWS7080 | ENTULHO | PARTICULAR | JUNIOR | 9300 | 8260 | 1040
3089 | 2021-10-22 | 16:53 | 17:06 | JOZ4016 | PODAÇÃO | PARTICULAR | PAULO | 5050 | 4120 | 930
3087 | 2021-10-22 | 15:22 | 15:31 | KIO9J48 | VOLUMOSO | VIA AMBIENTAL | PEDRO F | 30250 | 12590 | 17660
3102 | 2021-10-23 | 16:03 | 16:23 | KLI1424 | LIXO | PARTICULAR | ALEXANDRE | 2360 | 1830 | 530
3095 | 2021-10-23 | 9:41 | 9:50 | KIO9J48 | VOLUMOSO | VIA AMBIENTAL | PEDRO F | 21520 | 12610 | 8910
3098 | 2021-10-23 | 11:30 | 11:39 | KIO9J48 | VOLUMOSO | VIA AMBIENTAL | PEDRO F | 21520 | 12590 | 8930
3111 | 2021-10-25 | 10:26 | 10:44 | QYE2124 | LIXO | PARTICULAR | WILSON | 1350 | 1120 | 230
3131 | 2021-10-26 | 8:49 | 9:39 | PCM5738 | ANIMAL MORTO | PARTICULAR | JOSE | 2020 | 1730 | 290
3133 | 2021-10-26 | 10:14 | 10:33 | KFN1482 | PODAÇÃO | PREFEITURA | ADEILDO | 5210 | 4780 | 430
3134 | 2021-10-26 | 10:31 | 11:03 | PEN8D89 | LIXO | PARTICULAR | MOISES | 9640 | 8890 | 750
3135 | 2021-10-26 | 11:32 | 11:41 | PEN8D89 | PODAÇÃO | PARTICULAR | MOISES | 11330 | 9410 | 1920
3148 | 2021-10-27 | 9:04 | 9:17 | KFN1482 | PODAÇÃO | PREFEITURA | ADEILDO | 5200 | 4780 | 420
3149 | 2021-10-27 | 10:32 | 10:44 | KFN1482 | PODAÇÃO | PREFEITURA | ADEILDO | 5320 | 4780 | 540
3161 | 2021-10-28 | 8:03 | 8:20 | OWS7080 | PODAÇÃO | PARTICULAR | JUNIOR | 8920 | 8290 | 630
3162 | 2021-10-28 | 9:31 | 9:44 | KFN1482 | PODAÇÃO | PREFEITURA | ADEILDO | 5140 | 4860 | 280
3164 | 2021-10-28 | 10:50 | 11:16 | PIC5717 | LIXO | PARTICULAR | ALDEMIR | 5510 | 4770 | 740
3165 | 2021-10-28 | 11:50 | 12:00 | PGQ2595 | ENTULHO | PARTICULAR | LUCAS | 23490 | 9810 | 13680
3172 | 2021-10-28 | 16:14 | 16:35 | CPH3892 | LIXO | PARTICULAR | VALDIR | 10410 | 9810 | 600
3173 | 2021-10-28 | 16:58 | 17:16 | KLI1424 | ENTULHO | PARTICULAR | ALEXANDRE | 2910 | 1820 | 1090
3163 | 2021-10-28 | 10:23 | 10:36 | KIO9J48 | VOLUMOSO | VIA AMBIENTAL | PEDRO F | 13730 | 12540 | 1190
3177 | 2021-10-29 | 6:29 | 6:56 | KFT2563 | PODAÇÃO | PARTICULAR | EDUARDO | 5040 | 4440 | 600
3178 | 2021-10-29 | 9:00 | 9:23 | KFK4075 | LIXO | PARTICULAR | VALDERI | 4080 | 3520 | 560
3179 | 2021-10-29 | 9:33 | 10:00 | KKK5876 | PODAÇÃO | PARTICULAR | ADEILDO | 2820 | 2050 | 770
3180 | 2021-10-29 | 9:39 | 10:06 | KFN1482 | PODAÇÃO | PREFEITURA | ADEILDO | 5420 | 5020 | 400
3186 | 2021-10-29 | 13:57 | 14:21 | PEN8D89 | LIXO | PARTICULAR | MOISES | 9700 | 8840 | 860
3187 | 2021-10-29 | 14:25 | 14:34 | NAL1033 | PODAÇÃO | PARTICULAR | RAMINHO | 7660 | 7300 | 360
3190 | 2021-10-29 | 15:20 | 15:34 | PEN8D89 | ENTULHO | PARTICULAR | MOISES | 12800 | 8460 | 4340
3191 | 2021-10-29 | 15:29 | 15:44 | NAL1033 | PODAÇÃO | PARTICULAR | RAMINHO | 8040 | 7370 | 670
3192 | 2021-10-29 | 15:32 | 15:50 | KLP6B17 | ANIMAL MORTO | PARTICULAR | JOEL | 4890 | 4720 | 170
3193 | 2021-10-29 | 15:48 | 16:02 | PEN8D89 | ENTULHO | PARTICULAR | MOISES | 13330 | 8860 | 4470
3194 | 2021-10-29 | 16:35 | 16:53 | CPH3892 | LIXO | PARTICULAR | VALDIR | 10140 | 9740 | 400
3195 | 2021-10-29 | 16:38 | 16:57 | JOZ4016 | PODAÇÃO | PARTICULAR | PAULO | 5590 | 4160 | 1430
3201 | 2021-10-30 | 9:16 | 9:24 | KIO9J48 | VOLUMOSO | VIA AMBIENTAL | PEDRO F | 28700 | 12490 | 16210
3202 | 2021-10-30 | 10:57 | 11:10 | KIO9J48 | VOLUMOSO | VIA AMBIENTAL | PEDRO F | 32050 | 12490 | 19560
2724 | 2021-10-01 | 0:03 | 0:14 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 20590 | 10990 | 9600
2725 | 2021-10-01 | 0:52 | 1:02 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 14050 | 10740 | 3310
2736 | 2021-10-01 | 11:22 | 11:30 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 9990 | 7560 | 2430
2739 | 2021-10-01 | 11:41 | 11:49 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 21170 | 10930 | 10240
2740 | 2021-10-01 | 13:02 | 13:16 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | SANDRO | 19270 | 10730 | 8540
2741 | 2021-10-01 | 13:34 | 13:43 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 17140 | 10700 | 6440
2744 | 2021-10-01 | 14:12 | 14:22 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 16890 | 10970 | 5920
2746 | 2021-10-01 | 14:35 | 14:45 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 9670 | 7640 | 2030
2753 | 2021-10-01 | 23:19 | 23:33 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ADIVAN | 20560 | 10950 | 9610
2754 | 2021-10-01 | 23:30 | 23:43 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 18920 | 10940 | 7980
2757 | 2021-10-02 | 2:39 | 2:52 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 18270 | 10790 | 7480
2758 | 2021-10-02 | 2:41 | 2:55 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 21540 | 10890 | 10650
2759 | 2021-10-02 | 3:10 | 3:20 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ADIVAN | 15430 | 11080 | 4350
2761 | 2021-10-02 | 11:20 | 11:32 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 17710 | 10760 | 6950
2763 | 2021-10-02 | 11:36 | 11:44 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 20410 | 10970 | 9440
2764 | 2021-10-02 | 12:10 | 12:21 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 15860 | 11000 | 4860
2766 | 2021-10-02 | 12:46 | 12:56 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | SANDRO | 18390 | 10800 | 7590
2767 | 2021-10-02 | 13:04 | 13:13 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 12940 | 10910 | 2030
2768 | 2021-10-02 | 13:57 | 14:17 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 14120 | 10670 | 3450
2769 | 2021-10-02 | 22:15 | 22:27 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ADIVAN | 17770 | 10730 | 7040
2770 | 2021-10-02 | 22:52 | 23:08 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 20460 | 10760 | 9700
2771 | 2021-10-02 | 23:55 | 0:06 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 21650 | 10910 | 10740
2772 | 2021-10-03 | 1:00 | 1:08 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 13460 | 10710 | 2750
2773 | 2021-10-03 | 1:43 | 1:53 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ADIVAN | 14790 | 10720 | 4070
2774 | 2021-10-03 | 1:56 | 2:03 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 14100 | 10940 | 3160
2775 | 2021-10-03 | 11:58 | 12:09 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 17970 | 10830 | 7140
2776 | 2021-10-03 | 20:42 | 20:50 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 15500 | 10840 | 4660
2777 | 2021-10-04 | 7:33 | 7:41 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 8600 | 7720 | 880
2780 | 2021-10-04 | 11:36 | 11:53 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 10490 | 7700 | 2790
2781 | 2021-10-04 | 11:38 | 11:54 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 21230 | 10900 | 10330
2782 | 2021-10-04 | 12:37 | 12:51 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | SANDRO | 19430 | 10730 | 8700
2783 | 2021-10-04 | 13:54 | 14:04 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 17520 | 11000 | 6520
2785 | 2021-10-04 | 14:47 | 14:58 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 16380 | 10850 | 5530
2786 | 2021-10-04 | 15:10 | 15:21 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 18040 | 10530 | 7510
2787 | 2021-10-04 | 15:55 | 16:07 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | SANDRO | 15990 | 10810 | 5180
2788 | 2021-10-04 | 16:31 | 16:40 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 10070 | 7590 | 2480
2789 | 2021-10-04 | 17:45 | 17:56 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 15000 | 10930 | 4070
2790 | 2021-10-04 | 20:23 | 20:32 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 15480 | 10610 | 4870
2791 | 2021-10-04 | 23:24 | 23:36 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 21500 | 10840 | 10660
2792 | 2021-10-04 | 23:32 | 23:44 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 20200 | 11190 | 9010
2793 | 2021-10-04 | 23:48 | 23:58 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 21740 | 11080 | 10660
2794 | 2021-10-05 | 2:36 | 2:44 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 14470 | 11070 | 3400
2796 | 2021-10-05 | 3:33 | 3:44 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 17870 | 10650 | 7220
2795 | 2021-10-05 | 3:14 | 3:24 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 16700 | 10850 | 5850
2801 | 2021-10-05 | 10:53 | 11:08 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 10100 | 7750 | 2350
2802 | 2021-10-05 | 11:29 | 11:40 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 21380 | 10890 | 10490
2808 | 2021-10-05 | 12:21 | 14:07 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ADIVAN | 17840 | 10590 | 7250
2805 | 2021-10-05 | 12:50 | 13:03 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | SANDRO | 17300 | 11130 | 6170
2807 | 2021-10-05 | 13:16 | 13:30 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 16750 | 10410 | 6340
2806 | 2021-10-05 | 13:23 | 13:28 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 10410 | 8950 | 1460
2812 | 2021-10-05 | 16:08 | 16:17 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 15320 | 10940 | 4380
2814 | 2021-10-05 | 17:10 | 17:19 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | SANDRO | 15010 | 11060 | 3950
2815 | 2021-10-05 | 17:14 | 17:25 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 16570 | 10410 | 6160
2816 | 2021-10-05 | 17:16 | 17:28 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ADIVAN | 13080 | 10650 | 2430
2818 | 2021-10-05 | 21:50 | 22:03 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 17410 | 10700 | 6710
2819 | 2021-10-05 | 22:28 | 22:42 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 19030 | 10510 | 8520
2820 | 2021-10-06 | 0:21 | 0:31 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 20610 | 10870 | 9740
2821 | 2021-10-06 | 0:30 | 0:39 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 15170 | 10690 | 4480
2822 | 2021-10-06 | 3:07 | 3:14 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 16900 | 10630 | 6270
2823 | 2021-10-06 | 11:14 | 11:26 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 10060 | 7520 | 2540
2824 | 2021-10-06 | 12:37 | 12:48 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 21570 | 10880 | 10690
2825 | 2021-10-06 | 12:47 | 12:59 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ADIVAN | 18190 | 10770 | 7420
2826 | 2021-10-06 | 13:23 | 13:31 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 8630 | 7580 | 1050
2827 | 2021-10-06 | 13:36 | 13:46 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 17370 | 10510 | 6860
2828 | 2021-10-06 | 13:44 | 13:54 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 14620 | 10940 | 3680
2829 | 2021-10-06 | 14:34 | 14:44 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | SANDRO | 12060 | 10780 | 1280
5010 | 2021-10-06 | 16:40 | 16:50 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ADIVAN | 17920 | 10509 | 7411
2831 | 2021-10-06 | 22:40 | 22:52 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 18580 | 10860 | 7720
2833 | 2021-10-06 | 23:55 | 0:13 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 20250 | 10790 | 9460
2832 | 2021-10-06 | 23:57 | 0:09 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 20240 | 10950 | 9290
2834 | 2021-10-07 | 1:49 | 2:02 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 16030 | 10750 | 5280
2842 | 2021-10-07 | 11:01 | 11:10 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 18340 | 10960 | 7380
2843 | 2021-10-07 | 12:10 | 12:23 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 10210 | 7590 | 2620
2844 | 2021-10-07 | 12:22 | 12:33 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ADIVAN | 16550 | 10680 | 5870
2845 | 2021-10-07 | 12:25 | 12:36 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | SANDRO | 15610 | 11060 | 4550
2846 | 2021-10-07 | 13:17 | 13:29 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 19110 | 10700 | 8410
2847 | 2021-10-07 | 13:36 | 13:45 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 13310 | 10950 | 2360
2849 | 2021-10-07 | 14:17 | 14:29 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 8640 | 7600 | 1040
2851 | 2021-10-07 | 21:12 | 21:25 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 16970 | 10640 | 6330
2853 | 2021-10-07 | 23:26 | 23:41 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 20770 | 10610 | 10160
2852 | 2021-10-07 | 23:28 | 23:38 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 14210 | 10640 | 3570
2854 | 2021-10-08 | 0:11 | 0:26 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 16890 | 10930 | 5960
2856 | 2021-10-08 | 9:34 | 9:51 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | SANDRO | 14930 | 11040 | 3890
2859 | 2021-10-08 | 11:51 | 12:01 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 21100 | 10850 | 10250
2860 | 2021-10-08 | 11:56 | 12:09 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ADIVAN | 16920 | 10650 | 6270
2861 | 2021-10-08 | 13:13 | 13:27 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 10620 | 7510 | 3110
2863 | 2021-10-08 | 15:07 | 15:17 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 13670 | 10910 | 2760
2864 | 2021-10-08 | 15:21 | 15:28 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 8640 | 7480 | 1160
2868 | 2021-10-08 | 16:06 | 16:16 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 14330 | 10860 | 3470
2870 | 2021-10-08 | 17:14 | 17:23 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | SANDRO | 12430 | 10790 | 1640
2871 | 2021-10-08 | 17:18 | 17:29 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 13540 | 10880 | 2660
2872 | 2021-10-08 | 17:29 | 17:40 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ADIVAN | 15010 | 10650 | 4360
2874 | 2021-10-08 | 21:27 | 21:40 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 17280 | 11090 | 6190
2875 | 2021-10-08 | 22:26 | 22:36 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 20140 | 10830 | 9310
2876 | 2021-10-08 | 23:40 | 23:52 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 21350 | 11170 | 10180
2877 | 2021-10-09 | 0:49 | 1:02 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 16140 | 11070 | 5070
2878 | 2021-10-09 | 0:54 | 1:07 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 15360 | 10830 | 4530
2880 | 2021-10-09 | 11:35 | 11:47 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 18290 | 10630 | 7660
2881 | 2021-10-09 | 12:57 | 13:06 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 21560 | 10930 | 10630
2882 | 2021-10-09 | 13:18 | 13:26 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 12130 | 10690 | 1440
2883 | 2021-10-09 | 13:53 | 14:03 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ADIVAN | 19030 | 10750 | 8280
2884 | 2021-10-09 | 15:05 | 15:14 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ADIVAN | 11960 | 10710 | 1250
2885 | 2021-10-09 | 21:38 | 21:48 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 17970 | 10720 | 7250
2886 | 2021-10-09 | 21:55 | 22:07 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 20190 | 10990 | 9200
2887 | 2021-10-09 | 22:55 | 23:06 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 20150 | 10740 | 9410
2888 | 2021-10-10 | 0:13 | 0:20 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 12340 | 10770 | 1570
2889 | 2021-10-10 | 1:02 | 1:11 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 16650 | 11060 | 5590
2890 | 2021-10-10 | 1:15 | 1:22 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 14700 | 10640 | 4060
2891 | 2021-10-10 | 15:07 | 15:17 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 18680 | 11000 | 7680
2893 | 2021-10-10 | 23:03 | 23:10 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 16140 | 10630 | 5510
2894 | 2021-10-11 | 7:59 | 8:11 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | SANDRO | 15820 | 11150 | 4670
2897 | 2021-10-11 | 10:45 | 10:58 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 10460 | 7770 | 2690
2898 | 2021-10-11 | 11:59 | 12:09 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 21090 | 10900 | 10190
2900 | 2021-10-11 | 12:19 | 12:30 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 17700 | 10680 | 7020
2902 | 2021-10-11 | 12:27 | 12:40 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | SANDRO | 16770 | 11030 | 5740
2901 | 2021-10-11 | 12:29 | 12:38 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 17100 | 10610 | 6490
2903 | 2021-10-11 | 14:25 | 14:34 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 15220 | 10960 | 4260
2904 | 2021-10-11 | 14:33 | 14:41 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 9940 | 7570 | 2370
2906 | 2021-10-11 | 17:19 | 17:28 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | SANDRO | 16310 | 11020 | 5290
2907 | 2021-10-11 | 17:27 | 17:36 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 16440 | 10700 | 5740
2908 | 2021-10-11 | 18:33 | 18:43 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 14320 | 10660 | 3660
2910 | 2021-10-11 | 22:31 | 22:48 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 19690 | 11040 | 8650
2911 | 2021-10-11 | 22:54 | 23:06 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 21370 | 11110 | 10260
2912 | 2021-10-11 | 23:22 | 23:34 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 22910 | 10940 | 11970
2913 | 2021-10-12 | 0:31 | 0:45 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 17170 | 11230 | 5940
2914 | 2021-10-12 | 1:15 | 1:22 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 13050 | 10980 | 2070
2915 | 2021-10-12 | 1:20 | 1:28 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 15140 | 11240 | 3900
2616 | 2021-10-12 | 2:37 | 2:45 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 14480 | 10920 | 3560
2917 | 2021-10-12 | 9:46 | 9:52 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 9180 | 7560 | 1620
2918 | 2021-10-12 | 11:33 | 11:38 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 8570 | 7530 | 1040
2919 | 2021-10-12 | 11:53 | 12:04 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 18270 | 10620 | 7650
2920 | 2021-10-12 | 12:09 | 12:18 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ADIVAN | 20280 | 11020 | 9260
2921 | 2021-10-12 | 12:10 | 12:27 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | SANDRO | 18040 | 11040 | 7000
2922 | 2021-10-12 | 13:21 | 13:32 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 20670 | 10790 | 9880
2923 | 2021-10-12 | 15:31 | 15:39 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ADIVAN | 14850 | 10950 | 3900
2924 | 2021-10-12 | 16:24 | 16:37 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 16180 | 10530 | 5650
2925 | 2021-10-12 | 16:31 | 16:44 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | SANDRO | 14610 | 10940 | 3670
2926 | 2021-10-12 | 21:44 | 21:53 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 18240 | 10750 | 7490
2927 | 2021-10-12 | 22:49 | 22:58 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 20000 | 10860 | 9140
2928 | 2021-10-12 | 22:52 | 23:02 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 17690 | 10940 | 6750
2929 | 2021-10-13 | 0:33 | 0:40 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 16190 | 10740 | 5450
2931 | 2021-10-13 | 11:02 | 11:13 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 9650 | 7590 | 2060
2932 | 2021-10-13 | 11:06 | 11:18 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | SANDRO | 16090 | 10860 | 5230
2933 | 2021-10-13 | 12:49 | 13:01 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 21250 | 10980 | 10270
2934 | 2021-10-13 | 12:51 | 13:04 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 18640 | 10570 | 8070
2935 | 2021-10-13 | 13:54 | 14:00 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 9070 | 7570 | 1500
2936 | 2021-10-13 | 14:09 | 14:17 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 11590 | 10610 | 980
2937 | 2021-10-13 | 15:58 | 16:08 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ADIVAN | 19970 | 10620 | 9350
2938 | 2021-10-13 | 16:25 | 16:35 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | SANDRO | 16410 | 10900 | 5510
2939 | 2021-10-13 | 22:10 | 22:23 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 20390 | 11060 | 9330
2940 | 2021-10-13 | 22:12 | 22:25 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 18180 | 10600 | 7580
2941 | 2021-10-13 | 22:53 | 23:06 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 21920 | 10830 | 11090
2942 | 2021-10-14 | 1:05 | 1:15 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 14030 | 10810 | 3220
2993 | 2021-10-14 | 1:14 | 1:23 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 18210 | 10900 | 7310
2945 | 2021-10-14 | 11:36 | 11:47 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 20270 | 10900 | 9370
2946 | 2021-10-14 | 12:05 | 12:15 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 18370 | 11050 | 7320
2947 | 2021-10-14 | 12:43 | 12:54 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 10190 | 7530 | 2660
2948 | 2021-10-14 | 14:38 | 14:45 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 8600 | 7520 | 1080
2950 | 2021-10-14 | 16:06 | 16:15 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 14000 | 11020 | 2980
2952 | 2021-10-14 | 16:11 | 16:40 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ADIVAN | 19390 | 10560 | 8830
2954 | 2021-10-14 | 17:10 | 17:20 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | SANDRO | 15020 | 10650 | 4370
2956 | 2021-10-14 | 21:37 | 21:47 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 18530 | 10710 | 7820
2953 | 2021-10-14 | 17:09 | 17:18 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 16200 | 10990 | 5210
2957 | 2021-10-14 | 23:36 | 23:45 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 20430 | 10650 | 9780
2958 | 2021-10-14 | 23:43 | 23:52 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 14380 | 10520 | 3860
2959 | 2021-10-15 | 0:02 | 0:12 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 21710 | 11100 | 10610
2960 | 2021-10-15 | 8:29 | 8:35 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 8320 | 7650 | 670
2967 | 2021-10-15 | 11:21 | 11:32 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 9620 | 7540 | 2080
2968 | 2021-10-15 | 12:04 | 12:26 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 21300 | 10680 | 10620
2969 | 2021-10-15 | 13:18 | 13:28 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 18980 | 10650 | 8330
2970 | 2021-10-15 | 14:25 | 14:29 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 9230 | 7480 | 1750
2972 | 2021-10-15 | 16:13 | 16:25 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ADIVAN | 20850 | 10770 | 10080
2974 | 2021-10-15 | 16:36 | 16:47 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | SANDRO | 16980 | 10890 | 6090
2976 | 2021-10-15 | 21:36 | 21:43 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 18490 | 10820 | 7670
2977 | 2021-10-15 | 23:43 | 23:54 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 21480 | 10880 | 10600
2978 | 2021-10-15 | 23:46 | 0:00 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 21320 | 10900 | 10420
2979 | 2021-10-16 | 0:41 | 0:49 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 18360 | 10720 | 7640
2981 | 2021-10-16 | 11:21 | 11:32 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 17600 | 10770 | 6830
2982 | 2021-10-16 | 11:48 | 11:55 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 19150 | 10810 | 8340
2983 | 2021-10-16 | 12:05 | 12:15 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 20930 | 10820 | 10110
2984 | 2021-10-16 | 12:25 | 12:37 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | SANDRO | 17150 | 11060 | 6090
2985 | 2021-10-16 | 13:21 | 13:30 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 13610 | 10790 | 2820
2987 | 2021-10-16 | 16:34 | 16:42 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | SANDRO | 16560 | 11080 | 5480
2988 | 2021-10-16 | 21:21 | 21:30 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 18550 | 10740 | 7810
2989 | 2021-10-16 | 22:04 | 22:15 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 19910 | 10760 | 9150
2990 | 2021-10-16 | 22:41 | 22:52 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 19180 | 10760 | 8420
2991 | 2021-10-17 | 0:14 | 0:22 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 16000 | 10670 | 5330
2992 | 2021-10-17 | 1:00 | 0:10 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 15890 | 10880 | 5010
2993 | 2021-10-17 | 1:43 | 1:50 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 13290 | 10690 | 2600
2994 | 2021-10-17 | 12:23 | 12:33 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 18180 | 10600 | 7580
2995 | 2021-10-17 | 21:44 | 21:53 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 16440 | 10650 | 5790
2996 | 2021-10-18 | 10:14 | 10:22 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 10380 | 7670 | 2710
2999 | 2021-10-18 | 11:54 | 12:02 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 21480 | 10630 | 10850
3000 | 2021-10-18 | 12:53 | 13:00 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 18410 | 10680 | 7730
3001 | 2021-10-18 | 13:20 | 13:31 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 9670 | 7510 | 2160
3002 | 2021-10-18 | 14:38 | 14:44 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 14230 | 10800 | 3430
3004 | 2021-10-18 | 15:03 | 15:11 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | SANDRO | 17480 | 11020 | 6460
3006 | 2021-10-18 | 15:58 | 16:08 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ADIVAN | 20190 | 10650 | 9540
3007 | 2021-10-18 | 17:10 | 17:18 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 15740 | 10570 | 5170
3008 | 2021-10-18 | 17:20 | 17:27 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | SANDRO | 13730 | 11090 | 2640
3009 | 2021-10-18 | 22:22 | 22:35 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 21320 | 10900 | 10420
3010 | 2021-10-18 | 22:30 | 22:38 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 19530 | 10810 | 8720
3011 | 2021-10-18 | 23:17 | 23:29 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 21130 | 10990 | 10140
3012 | 2021-10-19 | 1:16 | 1:23 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 17590 | 10700 | 6890
3013 | 2021-10-19 | 2:08 | 2:14 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 13610 | 10700 | 2910
3014 | 2021-10-19 | 2:23 | 2:32 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 18780 | 10900 | 7880
3016 | 2021-10-19 | 9:51 | 10:32 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | SANDRO | 14510 | 11080 | 3430
3018 | 2021-10-19 | 11:24 | 11:34 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 20450 | 10870 | 9580
3020 | 2021-10-19 | 12:06 | 12:15 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 17260 | 10550 | 6710
3021 | 2021-10-19 | 12:08 | 12:18 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 10310 | 7620 | 2690
3022 | 2021-10-19 | 14:03 | 14:17 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ADIVAN | 20290 | 10600 | 9690
3024 | 2021-10-19 | 14:37 | 14:47 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 8130 | 7620 | 510
3027 | 2021-10-19 | 15:55 | 16:02 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 14840 | 10700 | 4140
3029 | 2021-10-19 | 15:59 | 16:43 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | SANDRO | 17220 | 11040 | 6180
3032 | 2021-10-19 | 18:29 | 18:38 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 15350 | 10660 | 4690
3033 | 2021-10-19 | 21:58 | 22:06 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 18660 | 10760 | 7900
3034 | 2021-10-19 | 23:30 | 23:39 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 21980 | 10830 | 11150
3035 | 2021-10-20 | 0:04 | 0:13 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 22370 | 10740 | 11630
3036 | 2021-10-20 | 1:06 | 1:12 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 16690 | 10580 | 6110
3038 | 2021-10-20 | 9:59 | 10:07 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 9600 | 7530 | 2070
3040 | 2021-10-20 | 11:05 | 12:04 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 20090 | 10770 | 9320
3041 | 2021-10-20 | 12:44 | 12:54 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 9300 | 7730 | 1570
3042 | 2021-10-20 | 12:53 | 13:04 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ADIVAN | 18440 | 10860 | 7580
3043 | 2021-10-20 | 13:12 | 13:19 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 18540 | 10680 | 7860
3044 | 2021-10-20 | 13:34 | 13:41 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 12540 | 10810 | 1730
3046 | 2021-10-20 | 15:35 | 15:45 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | SANDRO | 12820 | 10760 | 2060
3048 | 2021-10-20 | 16:26 | 16:36 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | SANDRO | 14590 | 10870 | 3720
3049 | 2021-10-20 | 23:09 | 23:17 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 18400 | 10640 | 7760
3050 | 2021-10-21 | 0:42 | 0:53 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 20270 | 10840 | 9430
3051 | 2021-10-21 | 0:51 | 1:01 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 21430 | 10920 | 10510
3052 | 2021-10-21 | 1:16 | 1:23 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 15650 | 10700 | 4950
3057 | 2021-10-21 | 11:40 | 11:49 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 20340 | 10870 | 9470
3058 | 2021-10-21 | 11:52 | 12:01 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 9700 | 7620 | 2080
3059 | 2021-10-21 | 12:08 | 12:18 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | SANDRO | 15740 | 11060 | 4680
3060 | 2021-10-21 | 12:26 | 12:35 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 18070 | 10600 | 7470
3061 | 2021-10-21 | 13:33 | 13:39 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 8490 | 7600 | 890
3062 | 2021-10-21 | 13:44 | 13:51 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | SANDRO | 12280 | 10960 | 1320
3064 | 2021-10-21 | 14:30 | 14:47 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ADIVAN | 17730 | 10680 | 7050
3068 | 2021-10-21 | 16:09 | 16:17 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 14640 | 10660 | 3980
3071 | 2021-10-21 | 22:37 | 22:44 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 19890 | 10630 | 9260
3072 | 2021-10-21 | 23:39 | 23:49 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 20960 | 10830 | 10130
3073 | 2021-10-21 | 23:41 | 23:52 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 19510 | 10680 | 8830
3078 | 2021-10-22 | 11:07 | 11:21 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 10160 | 7600 | 2560
3079 | 2021-10-22 | 11:42 | 11:51 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 21050 | 10860 | 10190
3081 | 2021-10-22 | 13:14 | 13:24 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 18430 | 10590 | 7840
3080 | 2021-10-22 | 13:17 | 13:22 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 8910 | 7590 | 1320
3082 | 2021-10-22 | 13:21 | 13:30 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 16710 | 10890 | 5820
3083 | 2021-10-22 | 13:29 | 13:38 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ADIVAN | 19580 | 10540 | 9040
3085 | 2021-10-22 | 14:46 | 14:52 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 12750 | 10600 | 2150
3090 | 2021-10-22 | 22:21 | 22:30 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 20660 | 11040 | 9620
3091 | 2021-10-22 | 22:22 | 22:33 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 20260 | 10790 | 9470
3092 | 2021-10-23 | 0:36 | 0:47 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 21570 | 10740 | 10830
3093 | 2021-10-23 | 0:43 | 0:49 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 15720 | 10750 | 4970
3094 | 2021-10-23 | 1:01 | 1:09 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 15110 | 11010 | 4100
3096 | 2021-10-23 | 11:02 | 11:10 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 18650 | 10940 | 7710
3097 | 2021-10-23 | 11:19 | 11:26 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 15450 | 11000 | 4450
3099 | 2021-10-23 | 12:54 | 13:01 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 19170 | 10690 | 8480
3100 | 2021-10-23 | 15:22 | 15:30 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 15020 | 10920 | 4100
3101 | 2021-10-23 | 15:55 | 16:04 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 19280 | 10690 | 8590
3103 | 2021-10-23 | 21:15 | 21:24 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 18070 | 10670 | 7400
3104 | 2021-10-23 | 21:35 | 21:45 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 17400 | 11070 | 6330
3105 | 2021-10-23 | 22:30 | 22:40 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 19610 | 11010 | 8600
3106 | 2021-10-24 | 0:39 | 0:46 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 15570 | 10580 | 4990
3107 | 2021-10-24 | 0:42 | 0:54 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 16280 | 11090 | 5190
3108 | 2021-10-24 | 0:58 | 1:05 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 14370 | 10950 | 3420
3109 | 2021-10-24 | 15:11 | 15:22 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ADIVAN | 20410 | 10580 | 9830
3110 | 2021-10-25 | 8:32 | 8:45 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 16340 | 10900 | 5440
3112 | 2021-10-25 | 11:01 | 11:10 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 10150 | 7740 | 2410
3113 | 2021-10-25 | 11:29 | 11:36 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | SANDRO | 15280 | 11120 | 4160
3114 | 2021-10-25 | 12:45 | 12:54 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ADIVAN | 19800 | 10730 | 9070
3115 | 2021-10-25 | 12:47 | 12:58 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 20450 | 10740 | 9710
3116 | 2021-10-25 | 14:38 | 14:47 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 10150 | 7480 | 2670
3117 | 2021-10-25 | 14:41 | 14:49 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 15790 | 10760 | 5030
3118 | 2021-10-25 | 15:11 | 15:20 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 14050 | 10670 | 3380
3119 | 2021-10-25 | 17:06 | 17:13 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 13370 | 10570 | 2800
3120 | 2021-10-25 | 17:07 | 17:14 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ADIVAN | 15520 | 10700 | 4820
3122 | 2021-10-25 | 17:22 | 17:32 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | SANDRO | 16810 | 11080 | 5730
3124 | 2021-10-25 | 22:08 | 22:16 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 20650 | 10810 | 9840
3125 | 2021-10-25 | 22:25 | 22:34 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 19220 | 10820 | 8400
3126 | 2021-10-25 | 23:07 | 23:18 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 21390 | 10720 | 10670
3127 | 2021-10-26 | 1:24 | 1:34 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 17370 | 10800 | 6570
3128 | 2021-10-26 | 1:53 | 2:01 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 17010 | 10910 | 6100
3129 | 2021-10-26 | 2:11 | 2:16 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 13490 | 10800 | 2690
3130 | 2021-10-26 | 8:02 | 8:18 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 13780 | 11010 | 2770
3132 | 2021-10-26 | 10:06 | 10:15 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 9250 | 7580 | 1670
3136 | 2021-10-26 | 11:40 | 11:51 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 17090 | 10990 | 6100
3137 | 2021-10-26 | 11:57 | 12:01 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 8560 | 7400 | 1160
3138 | 2021-10-26 | 12:17 | 12:26 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 18340 | 10690 | 7650
3139 | 2021-10-26 | 13:11 | 13:20 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 20850 | 10840 | 10010
3140 | 2021-10-26 | 14:28 | 14:36 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ADIVAN | 19110 | 10690 | 8420
3141 | 2021-10-26 | 15:31 | 15:29 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 14100 | 11160 | 2940
3142 | 2021-10-26 | 16:00 | 16:08 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 14900 | 10810 | 4090
3143 | 2021-10-26 | 17:18 | 17:25 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 16930 | 10670 | 6260
3144 | 2021-10-26 | 21:45 | 21:54 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 19270 | 10720 | 8550
3145 | 2021-10-26 | 23:26 | 23:41 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 21510 | 10610 | 10900
3146 | 2021-10-26 | 23:37 | 23:48 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 20590 | 10780 | 9810
3147 | 2021-10-27 | 0:54 | 1:02 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 16590 | 10590 | 6000
3150 | 2021-10-27 | 11:59 | 12:13 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | SANDRO | 15930 | 10900 | 5030
3151 | 2021-10-27 | 12:41 | 12:48 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 17250 | 10560 | 6690
3152 | 2021-10-27 | 13:36 | 13:49 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ADIVAN | 18200 | 10590 | 7610
3153 | 2021-10-27 | 16:34 | 16:44 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 12510 | 10870 | 1640
3154 | 2021-10-27 | 16:43 | 16:49 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 15540 | 10630 | 4910
3155 | 2021-10-27 | 17:25 | 17:32 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 16160 | 10620 | 5540
3156 | 2021-10-27 | 18:34 | 18:58 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 16560 | 10970 | 5590
3157 | 2021-10-27 | 22:19 | 22:26 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 19850 | 10660 | 9190
3158 | 2021-10-27 | 23:50 | 23:57 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 15270 | 10660 | 4610
3159 | 2021-10-28 | 0:19 | 0:29 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 20680 | 11000 | 9680
3160 | 2021-10-28 | 7:32 | 7:39 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ADIVAN | 18800 | 10920 | 7880
3166 | 2021-10-28 | 12:07 | 12:17 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 20710 | 11010 | 9700
3167 | 2021-10-28 | 12:08 | 12:18 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 10020 | 7750 | 2270
3168 | 2021-10-28 | 12:37 | 12:51 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 17820 | 10680 | 7140
3169 | 2021-10-28 | 14:01 | 14:11 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 16300 | 11030 | 5270
3170 | 2021-10-28 | 15:06 | 15:17 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 8520 | 7590 | 930
3171 | 2021-10-28 | 15:29 | 15:45 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ADIVAN | 17450 | 10750 | 6700
3174 | 2021-10-28 | 22:45 | 22:53 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 19580 | 10620 | 8960
3175 | 2021-10-28 | 23:14 | 23:22 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 18830 | 10630 | 8200
3176 | 2021-10-28 | 23:30 | 23:53 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 20640 | 10950 | 9690
3181 | 2021-10-29 | 12:10 | 12:36 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | SANDRO | 16230 | 11060 | 5170
3182 | 2021-10-29 | 12:35 | 12:47 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 11200 | 7510 | 3690
3183 | 2021-10-29 | 12:51 | 12:59 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 22180 | 10850 | 11330
3184 | 2021-10-29 | 14:04 | 14:13 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 18230 | 10580 | 7650
3185 | 2021-10-29 | 14:15 | 14:19 | OYN3998 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ALBERES | 8800 | 7570 | 1230
3188 | 2021-10-29 | 14:29 | 14:38 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ADIVAN | 19580 | 10580 | 9000
3189 | 2021-10-29 | 15:05 | 15:13 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | SANDRO | 12360 | 11130 | 1230
3196 | 2021-10-29 | 22:01 | 22:08 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 18910 | 10720 | 8190
3197 | 2021-10-29 | 22:19 | 22:29 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 19060 | 10980 | 8080
3198 | 2021-10-30 | 0:20 | 0:29 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 21150 | 10750 | 10400
3199 | 2021-10-30 | 0:40 | 0:48 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 16260 | 10700 | 5560
3200 | 2021-10-30 | 0:55 | 1:03 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 15330 | 11010 | 4320
3203 | 2021-10-30 | 11:15 | 11:22 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 18490 | 10870 | 7620
3204 | 2021-10-30 | 12:13 | 12:22 | KII5017 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | SANDRO | 16210 | 11070 | 5140
3205 | 2021-10-30 | 12:52 | 13:00 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ADIVAN | 18290 | 10830 | 7460
3206 | 2021-10-30 | 13:10 | 13:17 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | JOSE | 19470 | 10710 | 8760
3207 | 2021-10-30 | 14:25 | 14:30 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | EDUARDO | 14790 | 10920 | 3870
3208 | 2021-10-30 | 21:14 | 21:23 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 17620 | 10670 | 6950
3209 | 2021-10-30 | 21:17 | 21:27 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 16760 | 10690 | 6070
3210 | 2021-10-30 | 23:22 | 23:31 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 21670 | 10930 | 10740
3211 | 2021-10-31 | 0:35 | 0:42 | QTN6884 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | LUIS | 15650 | 10710 | 4940
3212 | 2021-10-31 | 0:36 | 0:46 | QTN7594 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RAFAEL | 16210 | 10640 | 5570
3213 | 2021-10-31 | 1:20 | 1:30 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | MARCELO | 13970 | 11020 | 2950
3214 | 2021-10-31 | 12:32 | 12:39 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | RODRIGO | 18410 | 10890 | 7520
3216 | 2021-10-31 | 22:18 | 22:26 | QTN7484 | DOMICILIAR | VIA AMBIENTAL | ADIVAN | 16610 | 10560 | 6050
| TOTAL MENSAL (ton): | [8 empty] | 2442.29
Anexo: Relatório Fotográfico
|  |  |  | COLETA | Quantidade (toneladas)
|  |  |  | Via - Domiciliar | 2100.821
|  |  |  | Via - Volumoso | 186.78
|  |  |  | Prefeitura | 17.29 | 86.02%
|  |  |  | Particular | 137.4
0.7079%

## Item 11 - Água Pluvial (hidden)
INFORME MENSAL - DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL
JUNHO 2021
SEMANA | EXTENSÃO IMPLANTADA (m) | OBSERVAÇÕES
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
TOTAL (m) | 0
Anexo: Relatório fotográfico

## Item 9 - Chorume (hidden)
INFORME MENSAL - DRENAGEM DE CHORUME
AGOSTO 2021
SEMANA | EXTENSÃO IMPLANTADA (m) | FISCAL PREFEITURA | FISCAL VIA AMBIENTAL | OBSERVAÇÕES
1ª | 0
2ª | 0
3ª | 0
4ª | 0
5º | 0
6ª | 0
TOTAL (m) | 0
Anexo: Relatório fotográfico

## Item 10 - Gás
INFORME MENSAL - DRENAGEM DE GÁS
OUTUBRO 2021
SEMANA | EXTENSÃO IMPLANTADA (m) | FISCAL PREFEITURA | FISCAL VIA AMBIENTAL | OBSERVAÇÕES
1ª | 0
2ª | 0
3ª | 2
4ª | 0
5ª | 2
6º | 0
TOTAL (m) | 4
Anexo: Relatório fotográfico

## Item 11 - Pluvial (hidden)
INFORME MENSAL - DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL
DEZEMBRO 2020
SEMANA | EXTENSÃO IMPLANTADA (m) | FISCAL PREFEITURA | FISCAL VIA AMBIENTAL | OBSERVAÇÕES
1ª
2ª
3ª
4ª
5º
TOTAL (m) | 0
Anexo: Relatório fotográfico

## Item 13 - EH (hidden)
INFORME MENSAL - OBRA ATERRO - ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA
JANEIRO 2021
SEMANA | DIÁRIAS | FISCAL PREFEITURA | FISCAL VIA AMBIENTAL | OBSERVAÇÕES
1ª
2ª
3ª
4ª
5º
TOTAL (dias)
Anexo: Relatório fotográfico

## Item 14 - Rolo (hidden)
INFORME MENSAL - OBRA ATERRO - ROLO COMPACTADOR
JANEIRO 2021
SEMANA | DIÁRIAS | FISCAL PREFEITURA | FISCAL VIA AMBIENTAL | OBSERVAÇÕES
1ª
2ª
3ª
4ª
5º
TOTAL (dias)
Anexo: Relatório fotográfico

## Item 15 - Basculante (hidden)
INFORME MENSAL - OBRA ATERRO - BASCULANTE
JANEIRO 2021
SEMANA | DIÁRIAS | FISCAL PREFEITURA | FISCAL VIA AMBIENTAL | OBSERVAÇÕES
1ª
2ª
3ª
4ª
5º
TOTAL (dias) | 0
Anexo: Relatório fotográfico

## Item 1 - Varrição Fotos
REGISTRO FOTOGRÁFICO - VARRIÇÃO
OUTUBRO 2021

## Item 2 - Capinação Fotos
REGISTRO FOTOGRÁFICO - CAPINAÇÃO
OUTUBRO 2021

## Item 3 - Pintura Fotos
REGISTRO FOTOGRÁFICO - PINTURA
OUTUBRO 2021
p

## Item 4 - Serviços comp. Fotos.
REGISTRO FOTOGRÁFICO - SERVIÇOS COMPLEMENTARES
OUTUBRO 2021

## Item 5 - Conteineres Fotos
REGISTRO FOTOGRÁFICO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONTEINERES
OUTUBRO 2021

## Item 6 - Coleta Dom. Fotos
REGISTRO FOTOGRÁFICO - COLETA DOMICILIAR
OUTUBRO 2021
0

## Item 8 - Aterro San. Fotos
REGISTRO FOTOGRÁFICO - OPERAÇÃO DE ATERRO
OUTUBRO 2021
p

## Item 14 - Dren Chor Fotos (hidden)
REGISTRO FOTOGRÁFICO - DRENAGEM DE CHORUME
AGOSTO 2021

## Item 10 - Gas Fotos
REGISTRO FOTOGRÁFICO - DRENOS DE GAS
OUTUBRO 2021

## Item 11 - Pluvial Fotos (hidden)
REGISTRO FOTOGRÁFICO - DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL
JUNHO 2021

## Item 13 - EH Fotos (hidden)
REGISTRO FOTOGRÁFICO - OBRA ATERRO - ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA
JANEIRO 2021
p

## Item 14 - Rolo Fotos (hidden)
REGISTRO FOTOGRÁFICO - OBRA ATERRO - ROLO COMPACTADOR
JANEIRO 2021
p
p

## Item 15 - Basculante Fotos (hidden)
REGISTRO FOTOGRÁFICO - OBRA ATERRO - CAMINHÃO BASCULANTE
JANEIRO 2021
p

## Item 15 - Camp. Outub. Rosa (hidden)
REGISTRO FOTOGRÁFICO - CAMPANHA OUTUBRO ROSA
OUTUBRO 2020

## Item 13 - Águas Pluviais (hidden)
INFORME MENSAL - DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL
MARÇO 2018
SEMANA | EXTENSÃO IMPLANTADA (m) | FISCAL PREFEITURA | FISCAL VIA AMBIENTAL | OBSERVAÇÕES
1ª
2ª
3ª
4ª

## Item 14 - Administração Local (hidden)
INFORME MENSAL - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
MARÇO 2018
SEMANA | EQUIPE | VEÍCULOS | MATERIAIS - EQUIPAMENTOS | INFRA-ESTRUTURA
1ª
2ª
3ª
4ª