## Planilha1
Nº DA LICITAÇÃO/MODALIDADE | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  | VALOR PREVISTO |  | EXECUÇÃO | SITUAÇÃO | PERCENTUAL DE CONCLUSÃO | OBSERVAÇÕES | AUTORIA | FUNÇÃO DE GOVERNO
|  | Concedente | CNPJ/CPF | Razão Social | Nº/Ano | Data de Início | Data Final | Valor Contratado | Concedente | Convenente | Valor Pago Acumulado na Obra ou Serviço
CONVÊNIOS ESTADUAIS
PROCESSO LICITATÓRIO N° 093/2022 - TOMADA DE PREÇOS 020/2022 | CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DOS EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NAS RUAS: RUA JOÃO BATISTA NUNES, RUA QUINZE, RUA MARIA ELIZABETH CHAVES, RUA MARECHAL COSTA E SILVA, RUA LUIZA GONZAGA, TV. MANOEL RiBEIRO DE CARVALHO, RUA 09 E RUA HUMBERTO CLERICUZI, NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE | SEPLAG - EMENDA PARLAMENTAR 744/2022 | 07.353.785/0001-25 | CONSTRUTORA INHUMAS LTDA | 007/2023 |  |  | R$ 623.051,60 | R$ 600.000,00 | R$ 23.051,60 |  | NÃO INICIADA | 0% | Aguardando a liberação da 1ª Parcela do Convênio, para iniciar a obra | DEP. WALDEMAR BORGES EMENDA PARLAMENTAR Nº 744/2022 | 15 - URBANISMO
PROCESSO LICITATÓRIO N° 026/2022 - TOMADA DE PREÇOS 006/2022 | EMENDA PARLAMENTAR 265/2021 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS DE PEDRAS GRANÍTICAS DA RUA CONS. JOAQUIM ALVES DE LIMA, TRAVESSA CONS. JOAQUIM ALVES DE LIMA, RUA MANOEL BEZERRA DE LIMA, TRAVESSA CRISTINA DE A., RUA PADRE OLIMPIO DE SOUZA E TRAVESSA SÃO MIGUEL, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ. | SEPLAG - EMENDA PARLAMENTAR 265/2021 | 02.951.249/0001-08 | RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELLI - EPP | Nº 116/2022 | 2022-11-18 | 2023-12-31 | R$ 212.493,78 | R$ 500.000,00 | R$ 64.114,25 | 212493.78 | CONCLUÍDA | 100% | Obra concluída | DEP. WALDEMAR BORGES EMENDA PARLAMENTAR Nº 265/2021 | 15 - URBANISMO
PROCESSO LICITATÓRIO N° 060/2021 - TOMADA DE PREÇOS 003/2021 | EMENDA PARLAMENTAR 265/2021 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS DE PEDRAS GRANÍTICAS DA RUA CONS. JOAQUIM ALVES DE LIMA, TRAVESSA CONS. JOAQUIM ALVES DE LIMA, RUA MANOEL BEZERRA DE LIMA, TRAVESSA CRISTINA DE A., RUA PADRE OLIMPIO DE SOUZA E TRAVESSA SÃO MIGUEL, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ. | SEPLAG - EMENDA PARLAMENTAR 265/2021 | 40.261.643/0001-03 | CONSTRUTORA SOLO PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 098/2021 | 2021-12-30 | 2023-12-31 | R$ 351.620,47 | R$ 500.000,00 | 56195.33 | R$ 407.815,80 | Obra concluída | 100% | Obra concluída | DEP. WALDEMAR BORGES EMENDA PARLAMENTAR Nº 265/2021 | 15 - URBANISMO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 68/2022 - TOMADA DE PREÇOS 012/2022 | EMENDA PARLAMENTAR 754/2022 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE MOTO TÁXI NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE. | SEPLAG - EMENDA PARLAMENTAR 754/2022 | 26.381.862/0001-03 | COMPASSO SERVIÇOS E REFORMA | Nº 144/2022 | 2022-09-28 | 2023-06-01 | R$ 167.449,69 | R$ 100.000,00 | 67449.69 | R$ 162.404,01 | CONCLUÍDA | 100% | Obra totalmente realizada com recursos próprios - Não houve repasse pelo Estado. | DEP. WALDEMAR BORGES EMENDA PARLAMENTAR Nº 754/2022 | 15 - URBANISMO
| CONSTRUÇÃO DE CANIL PARA TRATAMENTO DE ANIMAIS DE RUA EM GRAVATÁ | SEMAS - EMENDA PARLAMENTAR Nº 6025/2022 | [6 empty] | R$ 100.000,00 |  |  | NÃO INICIADA | 0% | Aguardando liberação do recurso | DEP. WALDEMAR BORGES EMENDA PARLAMENTAR Nº 6025/2022 | 20 - AGRICULTURA
CONVÊNIOS FEDERAIS (TRANSFERENCIAS DISCRICIONÁRIAS)/EMENDAS PIX (TRANSFERÊNCIAS ESPECIAS)
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 097/2022 - TOMADA DE PREÇOS 022/2022 | CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA | 09032022-017901 MINISTÉRIO DA ECONOMIA | 02.951.249/0001-08 | RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELLI - EPP | 005/2023 | 2023-01-12 | 2023-09-12 | R$ 171.768,94 | R$ 171.768,94 | R$ 0,00 | R$ 45.198,25 | EM ANDAMENTO | 25% | Em andamento | DEP. AUGUSTO COUTINHO EMENDA PARLAMENTAR Nº 202227180014 | 20 - AGRICULTURA 10 - SAÚDE
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2022 - TOMADA DE PREÇOS 008/2022 | REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DO SALGADÃO | 09032022-019731 MINISTÉRIO DA ECONOMIA | 31.807.104/0001-36 | MORAES ENGENHARIA EIRELI | 125/2022 | 2022-08-03 | 2023-08-03 | R$ 697.179,88 | R$ 600.000,00 | R$ 97.179,88 | 589402.72 | Obra parcialmente concluída | 84.54% | Obra parcialmente concluida - Faltando a Iluminação e o gramado | DEP. ANDRÉ FERREIRA EMENDA PARLAMENTAR Nº 202239130001 | 27 - DESPORTO E LAZER
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2023 - TOTMADA DE PREÇOS Nº 019/2023 | SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO PARA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA | 202325730005 MINISTÉRIO DA ECONOMIA | 02.951.249/0001-08 | RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELLI - EPP | 326/2023 | 2023-10-18 | 2024-04-18 | 216645.66 | 200000 | 16645.66 | 216645.66 | Obra concluída | 100% | Obra concluída | SEM. JARBAS VASCONCELOS EMENDA PARLAMENTAR Nº 202325730005 | 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2022 - CONCORRÊNCIA 001/2022 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA AV. PERIMETRAL E DEMAIS RUAS DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE | 902480/2020 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIIMENT O REGIONAL | 05.623.631/0001-80 | JEPAC ENGENHARIA LTDA | 186/2022 | 2022-12-06 | 2023-12-06 | R$ 6.132.462,11 | R$ 5.935.344,00 | R$ 197.118,11 | 2658814,99 (aguardando liberação de parcela R$ 1.373.043,99 | OBRA PARALISADA | 43.36% | Aguardando a liberação do recurso | DEP. EDUARDO DA FONTE | 15 - URBANISMO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/2022 - TOMADA DE PREÇO 025/2022 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO, NA RUA DJALMA PEREIRA DE LIMA, RUA EDITE GOMES DE ARAUJO E AV. HERISON TAVARES DE LIMA, NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE | 922304/2021 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIIMENT O REGIONAL | 20.945.413/0001-56 | VIANORTE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 055/2023 | 2023-02-17 | 2024-02-17 | R$ 439.117,38 | R$ 422.518,74 | R$ 16.598,64 | 114512.84 | OBRA DISTRATADA | 26.08% | AGUARDANDO ANÁLISE DA CAIXA DO NOVO PROJETO | MINISTRO GILSON MACHADO | 15 - URBANISMO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 098/2022 - TOMADA DE PREÇO 023/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO A SERRA DO BOI E URUÇU MIRIM, NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE | 924462/2021 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIIMENT O REGIONAL | 20.945.413/0001-56 | VIANORTE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 008/2023 | 2023-01-25 | 2024-01-25 | R$ 436.915,65 | R$ 420.403,73 | R$ 16.511,92 |  | NÃO INICIADA | 0% | Aguardando a liberação do recurso. | DEP. ANDRÉ FERREIRA | 20 - AGRICULTURA | sem previsão
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 109/2022 - TOMADA DE PREÇO 027/2022 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PAULO DA VEIGA PESSOA | 887986/2019 MINISTÉRIO DA SAÚDE | 02.951.249/0001-08 | RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELLI - EPP | 150/2023 | 2023-06-01 | 2024-06-01 | R$ 769.524,97 | R$ 769.524,97 |  | 641826.54 | EM ANDAMENTO | 83.41% | Em andamento | DEP. EDUARDO DA FONTE | 10 - SAÚDE
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2019 - CONCORRÊNCIA 011/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA VALDEMAR DE OLIVEIRA; PONTE COM 60,0M DE VÃO SOBRE O RIO IPOJUCA; IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM CBU’Q DA TRAVESSA ADOLFO POROCA LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE– RADIAL SUL - ETAPA I | 849055/2017 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIIMENT O REGIONAL | 00.758.756/0001-02 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | 097/2020 | 2021-04-12 | 2023-08-01 | R$ 7.238.770,75 | R$ 4.711.571,50 | R$ 2.527.199,25 | R$ 7.238.770,75 | CONCLUÍDA | 100% | Concluída | DEP. EDUARDO DA FONTE | 15 - URBANISMO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/2021 - TOMADA DE PREÇOS 004/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS | 202239130001 MINISTÉRIO DA ECONOMIA | 02.951.249/0001-08 | RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELLI - EPP | 089/2021 | 2025-01-16 | 2023-03-09 | R$ 666.271,88 | R$ 600.000,00 | 66271.88 | R$ 666.271,88 | CONCLUÍDA | 100% | Obra concluída | DEP. ANDRÉ FERREIRA EMENDA PARLAMENTAR Nº 202139130006 | 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ | 949449/2023 MINISTÉRIO DAS CIDADES | 26.725.233/0001-45 | CONSTRUTORA IPOGIL LTDA | 069/2024 | 2024-11-13 | 2026-01-15 | 370000 | 356017.7 | 13982.3 | 184493.38 | EM ANDAMENTO | 49.86% | Em andamento | SEN. TERESA LEITÃO EMENDA PARLAMENTAR | 15 - URBANISMO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ | 202432130007 MINISTÉRIO DA ECONOMIA | 22.931.084/0001-11 | B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 146/2024 | 2022-01-14 | 2026-11-13 | 1133359.97 | 1000000 | 133359.97 | 493144.3 | EM ANDAMENTO | 43.51% | Em andamento | DEP. IZA ARRUDA EMENDA PARLAMENTAR | 15 - URBANISMO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NOS DISTRITOS DE URUÇÚ-MIRIM E RUSSINHAS, NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ | 950610/2024 MINISTÉRIO DAS CIDADES | 22.931.084/0001-11 | B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 109/2025 |  |  | 530000.36 | 511169.09 | 18831.27 |  | CONTRATO SUSPENSO |  | CONTRATO DE REPASSE SOB LIMINAR - A LIMINAR CAIU - A PREFEITUR ESTÁ ENTRANDO COM UMA NOV AÇÃO PARA REVERTER A SITUAÇÃO EM TELA. | DEP. ANDRÉ FERREIRA EMENDA PARLAMENTAR | 17 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 131/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUA EM PARALELOS DE PEDRA GRANÍTICA NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ | 967992/2024 MINISTÉRIO DAS CIDADES | 17.633.457/0001-36 | M&M EMPREENDIMENTOS E CORPORAÇÃO LTDA. | 115/2025 |  |  | 294906.85 | 273061.89 | 21844.96 |  | AGUARDANDO ACEITE DO PROCESSO LICITATÓRIO PELA CAIXA |  |  | SEN. TERESA LEITÃO EMENDA PARLAMENTAR | 15 - URBANISMO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO DISTRITO MANDACARÚ - GRAVATÁ/PE | 949474/2023 MINISTÉRIO DAS CIDADES | [5 empty] | 331974.73 |  |  |  | PROCESSO LICITATÓRIO EM ANDAMENTO/CONTRATO SUSPENSO |  | CONTRATO DE REPASSE SOB LIMINAR - A LIMINAR CAIU - A PREFEITUR ESTÁ ENTRANDO COM UMA NOV AÇÃO PARA REVERTER A SITUAÇÃO EM TELA | DEP. VALDEMAR OLIVEIRA EMENDA PARLAMENTAR | 15 - URBANISMO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2025 | AQUISIÇÃO 01 TRATOR DE PNEUS, 01 GRADE ARADORAE 01 ROÇADEIRA HIDRÁULICA PARA A EXECUÇÃO DE MELHORIAS N A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE. | 945325/2023 MAPA | 48.659.402/0001-29 | BIG MÁQUINAS LTDA | 117/2025 |  |  | 90000 |  |  |  | PROCESSO LICITATÓRIO ENVIADO PARA ACEITE DO MAPA |  |  | SEN. HUMBERTO COSTA EMENDA PARLAMENTAR | 20 - INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO AS AÇÕES DA AGRICULTURA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2026 | AQUISIÇÃO 01 TRATOR DE PNEUS, 01 GRADE ARADORAE 01 ROÇADEIRA HIDRÁULICA PARA A EXECUÇÃO DE MELHORIAS N A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE. | 945325/2023 MAPA | 23.655.349/0001-67 | PUMA MÁQUINAS LTDA | 116/2025 |  |  | 76000 |  |  |  | PROCESSO LICITATÓRIO ENVIADO PARA ACEITE DO MAPA |  |  | SEN. HUMBERTO COSTA EMENDA PARLAMENTAR | 20 - INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO AS AÇÕES DA AGRICULTURA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO MIRANTE ALTO DO CRUZEIRO | 962238/2024 MINISTÉRIO DO TURISMO | 02.951.249/0002-08 | RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELLI - EPP | AGUARDANDO ELABORAÇÃO DO CONTRATO |  |  | 1036355.45 |  |  |  | PROCESSO LICITATÓRIO ENVIADO PARA ACEITE DA CAIXA |  |  | DEP.WALDEMAR OLIVEIRA EMENDA PARLAMENTAR | 15 - URBANISMO
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA DA MATRIZ E DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ASSOCIADOS AO TURISMO (POLO MOVELEIRO). | 972183/2024 MINISTÉRIO DO TURISMO | [5 empty] | 1470548.28 | 1441714 | 28834.28 |  | AGUARDANDO APROVAÇÃO DO PROJETO PELA CAIXA |  |  | DEP.ANDRE FERREIRA EMENDA PARLAMENTAR | 15 - URBANISMO