## Table 2
Nº DA LICITAÇÃO/MODALIDADE | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  | VALOR PREVISTO |  | EXECUÇÃO | SITUAÇÃO | PERCENTUAL DE CONCLUSÃO | OBSERVAÇÕES | AUTORIA | FUNÇÃO DE GOVERNO
|  | Concedente | CNPJ/CPF | Razão Social | Nº/Ano | Data de Início | Data Final | Valor Contratado | Concedente | Convenente | Valor Pago Acumulado na Obra ou Serviço
CONVÊNIOS ESTADUAIS
PROCESSO LICITATÓRIO N° 093/2022 - TOMADA DE PREÇOS 020/2022 | CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DOS EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NAS RUAS: RUA JOÃO BATISTA NUNES, RUA QUINZE, RUA MARIA ELIZABETH CHAVES, RUA MARECHAL COSTA E SILVA, RUA LUIZA GONZAGA, TV. MANOEL RiBEIRO DE CARVALHO, RUA 09 E RUA HUMBERTO CLERICUZI, NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE | SEPLAG - EMENDA PARLAMENTAR 744/2022 | 07.353.785/0001-25 | CONSTRUTORA INHUMAS LTDA | 007/2023 |  |  | R$ 623.051,60 | R$ 600.000,00 | R$ 23.051,60 |  | NÃO INICIADA | 0% | Aguardando a liberação da 1ª Parcela do Convênio, para iniciar a obra | DEP. WALDEMAR BORGES EMENDA PARLAMENTAR Nº 744/2022 | 15 - URBANISMO
PROCESSO LICITATÓRIO N° 026/2022 - TOMADA DE PREÇOS 006/2022 | EMENDA PARLAMENTAR 265/2021 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS DE PEDRAS GRANÍTICAS DA RUA CONS. JOAQUIM ALVES DE LIMA, TRAVESSA CONS. JOAQUIM ALVES DE LIMA, RUA MANOEL BEZERRA DE LIMA, TRAVESSA CRISTINA DE A., RUA PADRE OLIMPIO DE SOUZA E TRAVESSA SÃO MIGUEL, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ. | SEPLAG - EMENDA PARLAMENTAR 265/2021 | 02.951.249/0001-08 | RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELLI - EPP | Nº 116/2022 | 2022-11-18 | 2023-12-31 | R$ 212.493,78 | R$ 500.000,00 | R$ 64.114,25 | R$ 64.141,97 | PARALISADA | 30% | Aguardando a liberação da 3ª parcela para dar continuidade a execução da obra | DEP. WALDEMAR BORGES EMENDA PARLAMENTAR Nº 265/2021 | 15 - URBANISMO
PROCESSO LICITATÓRIO N° 060/2021 - TOMADA DE PREÇOS 003/2021 | EMENDA PARLAMENTAR 265/2021 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS DE PEDRAS GRANÍTICAS DA RUA CONS. JOAQUIM ALVES DE LIMA, TRAVESSA CONS. JOAQUIM ALVES DE LIMA, RUA MANOEL BEZERRA DE LIMA, TRAVESSA CRISTINA DE A., RUA PADRE OLIMPIO DE SOUZA E TRAVESSA SÃO MIGUEL, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ. | SEPLAG - EMENDA PARLAMENTAR 265/2021 | 40.261.643/0001-03 | CONSTRUTORA SOLO PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 098/2021 | 2021-12-30 | 2023-12-31 | R$ 351.620,47 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | R$ 407.815,80 | PARALISADA | 95% | Aguardando a liberação da 3ª parcela para dar continuidade a execução da obra | DEP. WALDEMAR BORGES EMENDA PARLAMENTAR Nº 265/2021 | 15 - URBANISMO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 68/2022 - TOMADA DE PREÇOS 012/2022 | EMENDA PARLAMENTAR 754/2022 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE MOTO TÁXI NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE. | SEPLAG - EMENDA PARLAMENTAR 754/2022 | 26.381.862/0001-03 | COMPASSO SERVIÇOS E REFORMA | Nº 144/2022 | 2022-09-28 | 2023-06-01 | R$ 167.449,69 | R$ 100.000,00 | R$ 67.449,69 | R$ 162.404,01 | CONCLUÍDA | 100% | Aguardando a liberação das parcelas para dar continuidade a liquidação da obra | DEP. WALDEMAR BORGES EMENDA PARLAMENTAR Nº 754/2022 | 15 - URBANISMO
| CONSTRUÇÃO DE CANIL PARA TRATAMENTO DE ANIMAIS DE RUA EM GRAVATÁ | SEMAS - EMENDA PARLAMENTAR Nº 6025/2022 | [6 empty] | R$ 100.000,00 |  |  | NÃO INICIADA | 0% | Aguardando liberação do recurso | DEP. WALDEMAR BORGES EMENDA PARLAMENTAR Nº 6025/2022 | 20 - AGRICULTURA
CONVÊNIOS FEDERAIS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 097/2022 - TOMADA DE PREÇOS 022/2022 | CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA | 09032022-017901 MINISTÉRIO DA ECONOMIA | 02.951.249/0001-08 | RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELLI - EPP | 005/2023 | 2023-01-12 | 2023-09-12 | R$ 171.768,94 | R$ 171.768,94 | R$ 0,00 | R$ 45.198,25 | EM ANDAMENTO | 25% | Em andamento | DEP. AUGUSTO COUTINHO EMENDA PARLAMENTAR Nº 202227180014 | 20 - AGRICULTURA 10 - SAÚDE
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2022 - TOMADA DE PREÇOS 008/2022 | CONSTRUÇÃO DO CAMPO DO SALGADÃO | 09032022-019731 MINISTÉRIO DA ECONOMIA | 31.807.104/0001-36 | MORAES ENGENHARIA EIRELI | 125/2022 | 2022-08-03 | 2023-08-03 | R$ 697.179,88 | R$ 600.000,00 | R$ 97.179,88 | R$ 244.706,77 | EM ANDAMENTO | 35% | Em andamento | DEP. ANDRÉ FERREIRA EMENDA PARLAMENTAR Nº 202239130001 | 27 - DESPORTO E LAZER
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2022 - CONCORRÊNCIA 001/2022 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA AV. PERIMETRAL E DEMAIS RUAS DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE | 902480/2020 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIIMENT O REGIONAL | 05.623.631/0001-80 | JEPAC ENGENHARIA LTDA | 186/2022 | 2022-12-06 | 2023-12-06 | R$ 6.132.462,11 | R$ 5.935.344,00 | R$ 197.118,11 |  | EM ANDAMENTO | 13% | Aguardando a liberação do recurso | DEP. EDUARDO DA FONTE | 15 - URBANISMO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/2022 - TOMADA DE PREÇO 025/2022 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO, NA RUA DJALMA PEREIRA DE LIMA, RUA EDITE GOMES DE ARAUJO E AV. HERISON TAVARES DE LIMA, NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE | 922304/2021 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIIMENT O REGIONAL | 20.945.413/0001-56 | VIANORTE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 055/2023 | 2023-02-17 | 2024-02-17 | R$ 439.117,38 | R$ 422.518,74 | R$ 16.598,64 |  | NÃO INICIADA | 0% | Aguardando a liberação do recurso. | MINISTRO GILSON MACHADO | 15 - URBANISMO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 098/2022 - TOMADA DE PREÇO 023/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO A SERRA DO BOI E URUÇU MIRIM, NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE | 924462/2021 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIIMENT O REGIONAL | 20.945.413/0001-56 | VIANORTE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 008/2023 | 2023-01-25 | 2024-01-25 | R$ 436.915,65 | R$ 420.403,73 | R$ 16.511,92 |  | NÃO INICIADA | 0% | Aguardando a liberação do recurso. | DEP. ANDRÉ FERREIRA | 20 - AGRICULTURA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 109/2022 - TOMADA DE PREÇO 027/2022 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PAULO DA VEIGA PESSOA | 887986/2019 MINISTÉRIO DA SAÚDE | 02.951.249/0001-08 | RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELLI - EPP | 150/2023 | 2023-06-01 | 2024-06-01 | R$ 769.524,97 | R$ 769.524,97 |  |  | EM ANDAMENTO | 5% | Em andamento | DEP. EDUARDO DA FONTE | 10 - SAÚDE
| CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | MINISTÉRIO DA ECONOMIA | [6 empty] | R$ 500.000,00 |  |  | NÃO INICIADA | 0% | Processo licitatório em andamento/Aguardando a liberação de recurso | DEP. ANDRÉ FERREIRA | 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2019 - CONCORRÊNCIA 011/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA VALDEMAR DE OLIVEIRA; PONTE COM 60,0M DE VÃO SOBRE O RIO IPOJUCA; IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM CBU’Q DA TRAVESSA ADOLFO POROCA LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE– RADIAL SUL - ETAPA I | 849055/2017 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIIMENT O REGIONAL | 00.758.756/0001-02 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | 097/2020 | 2021-04-12 | 2023-08-01 | R$ 7.238.770,75 | R$ 4.711.571,50 | R$ 2.527.199,25 | R$ 7.238.770,75 | EM ANDAMENTO | 100% | Concluída a execução da obra, restando apenas liquidação à contratada | DEP. EDUARDO DA FONTE | 15 - URBANISMO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/2021 - TOMADA DE PREÇOS 004/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS | 202239130001 MINISTÉRIO DA ECONOMIA | 02.951.249/0001-08 | RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELLI - EPP | 089/2021 | 2022-01-12 | 2023-03-09 | R$ 666.271,88 | R$ 600.000,00 | R$ 66.271,88 | R$ 666.271,88 | CONCLUÍDA | 100% | Obra concluída | DEP. ANDRÉ FERREIRA EMENDA PARLAMENTAR Nº 202139130006 | 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL