## Table 1
Nº DA LICITAÇÃO/MODALIDAD E | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (OBJETO) | CONVÊNIO | BENEFICIÁRIO |  | CONTRATO |  |  |  | VALOR PREVISTO |  | VALOR REPASSADO | NÚMERO DE EMPENHO | EXECUÇÃO |  |  | SITUAÇÃO | PERCENTUAL DE CONCLUSÃO | OBSERVAÇÕ ES | AUTORIA | FUNÇÃO DE GOVERNO
|  | Concedente | CNPJ/CPF | Razão Social | Nº/Ano | Data de Início | Data Final | Valor Contratado | Concedente | Convenente |  |  | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DAS EMENDAS PIX (TRANSFERÊNCIAS ESPECIAS)
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 097/2022 - TOMADA DE PREÇOS 022/2022 | CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA | 09032022-017901 MINISTÉRIO DA ECONOMIA | 02.951.249/0001-08 | RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELLI EPP | 005/2023 | 2023-01-12 | 2023-09-12 | R$ 171.768,94 | R$ 171.768,94 | R$ 0,00 | 45198 | 1132/2023 | R$171.768,94 | R$162.272,34 | R$147.830,11 | EM ANDAMENTO | 25% | Em andamento | DEP. AUGUSTO COUTINHO EMENDA PARLAMENTAR Nº 202227180014 | 20 - AGRICULTURA 10 - SAÚDE
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2022 - TOMADA DE PREÇOS 008/2022 | REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DO SALGADÃO | 09032022-019731 MINISTÉRIO DA ECONOMIA | 31.807.104/0001-36 | MORAES ENGENHARIA EIRELI | 125/2022 | 2022-08-03 | 2023-08-03 | R$ 697.179,88 | R$ 600.000,00 | R$ 97.179,88 | R$589.402,00 | 51/2024 / 252/2024 /947/2024 | R$415.059,68 | R$269.549,49 | R$269.549,49 | PARALIZADA | 85% | Obra parcialmente concluida - Faltando a Iluminação e o gramado | DEP. ANDRÉ FERREIRA EMENDA PARLAMENTAR Nº 202239130001 | 27 - DESPORTO E LAZER
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2023 - TOTMADA DE PREÇOS Nº 019/2023 | SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO PARA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA | 202325730005 MINISTÉRIO DA ECONOMIA | 02.951.249/0001-08 | RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELLI EPP | 326/2023 | 2023-10-18 | 2024-04-18 | 216645.66 | R$200.000,00 | 16645.66 | 216645 | 411/2024 / 1073/2024 | R$167.470,37 | R$151.528,04 | R$151.528,04 | Obra concluída | 100% | Obra concluída | SEM. JARBAS VASCONCELOS EMENDA PARLAMENTAR Nº 202325730005 | 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/2021 - TOMADA DE PREÇOS 004/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS | 202239130001 MINISTÉRIO DA ECONOMIA | 02.951.249/0001-08 | RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELLI EPP | 089/2021 | 2025-01-16 | 2023-03-09 | R$ 666.271,88 | R$ 600.000,00 | R$66.271,88 | R$666.271,00 | 691/2024 /172/2024 / 390/22 / 1604/2022 | R$796.617,56 | R$795.269,46 | R$795.269,46 | CONCLUÍDA | 100% | Obra concluída | DEP. ANDRÉ FERREIRA EMENDA PARLAMENTAR Nº 202139130006 | 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL